CONTRATO DE CONCESIÓN DE OBRAS PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO, DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LA OBRA, CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE UN CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES EN EL BARRIO DE ARBES DE IRÚN.

- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR LA REDACCIÓN DEL PROYECTO, LA DIRECCIÓN FACULTATIVA Y LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

- ÍNDICE

0.- OBJETO DE DOCUMENTO

1.- CUESTIONES GENERALES SOBRE EL PROYECTO

1.1.- Antecedentes

1.2.- Ubicación y normativa urbanística

1.3.- Programa Asistencial del nuevo Centro

1.4.- Superficie construida y de urbanización

2.- CRITERIOS GENERALES DE DISEÑO OBLIGATORIOS, A CONSIDERAR EN EL PROYECTO

3.- Dirección facultativa y otros aspectos de interÉs

4.- PRESUPUESTO ESTIMADO DE LA OBRA A EJECUTAR

5.- EQUIPO TÉCNICO MÍNIMO, A ADSCRIBIR AL CONTRATO, PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO Y LA DIRECCIÓN   FACULTATIVA DE LA OBRA

6.- ALCANCE GENÉRICO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

6.1.- Etapa de Redacción de Proyecto

6.2.- Etapa de Dirección Facultativa de la obra

7.- Plazos de ejecución de los Proyectos y de la DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LA   Obra

8.- DOCUMENTACIÓN A FACILITAR EN LA FASE DE LICITACIÓN

9.- NORMATIVA DE APLICACIÓN

10.-ALCANCE PORMENORIZADO DE LOS TRABAJOS. DOCUMENTOS TÉCNICOS CORRESPONDIENTES

10.1.- Etapa de Redacción de Proyectos:

10.1.3.- Redacción del Proyecto Básico:

10.1.3.1.- Alcance pormenorizado

10.1.3.2.- Documentos

10.1.4.- Redacción del Proyecto de Actividad:

10.1.4.1.- Alcance pormenorizado

10.1.4.2.- Documentos

10.1.5.- Redacción del Proyecto de Ejecución (y Estudios Técnicos complementarios):

10.1.5.1.- Alcance pormenorizado

10.1.5.2.- Documentos

10.2.- Etapa de Dirección Facultativa de las obras:

10.2.1.- Alcance pormenorizado

10.2.2.- Documentos:

10.2.2.1.- Durante la Ejecución de las obras

10.2.2.2.- Documentación Fin de obra

11.- NORMAS DE PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS Y DOCUMENTOS

11.1.- Formato de la documentación en papel

11.2.- Presentación de los trabajos en soporte informático

11.3.- Visado colegial de documentos

12.- NÚMERO DE EJEMPLARES DE LOS DOCUMENTOS A PRESENTAR

12.1.- Etapa de Redacción de Proyectos

13.- EJECUCIÓN DE LA OBRA

14.- SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO Y DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

15.- ANEXOS:

- ANEXO I: Relación tipo de planos en un Proyecto de Ejecución

- ANEXO II: Normas de delineación en dibujo asistido por ordenador (CAD)

- ANEXO III: Planos:

- A.III.1.-. Plano de Situación y Emplazamiento.pdf (Escala: 1 / 2.500; en DIN-A-3)

- A.III.2.-  Extracto de la Normativa Urbanística de aplicación.

- ANEXO IV: Vista aérea de la parcela. Estado actual.

- ANEXO V: Programa de necesidades para proyecto y obra del centro de Arbes en Irún.

NOTA 1: en azul y cursiva se indican las Prescripciones relativas a los Documentos Técnicos a presentar por el Adjudicatario.

CONTRATO DE CONCESIÓN DE OBRAS PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO, DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LA OBRA, CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE UN CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES EN EL BARRIO DE ARBES DE IRÚN.

- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR LA REDACCIÓN DEL PROYECTO, LA DIRECCIÓN FACULTATIVA Y LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

0.- OBJETO DEL DOCUMENTO

El presente Pliego tiene por objeto describir las obligaciones, condiciones técnicas y actividades específicas que deben ser asumidas y desarrolladas por la empresa que pueda ser adjudicataria del contrato de concesión de obras que nos ocupa, en lo que se refiere a la redacción del proyecto, dirección facultativa de la obra y su construcción.

Así pues, el presente documento establece los criterios que han de regir las actuaciones en el marco del contrato de concesión de obras, así como de las ofertas que los licitantes presenten definidas en el presente pliego (en adelante PPTP), en otros que lo completan relativos al equipamiento y la gestión de su explotación y en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (en adelante PCAP) que rige el contrato.

REDACCIÓN DEL PROYECTO Y DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LA OBRA

La empresa adjudicataria deberá realizar la redacción de cuantos Proyectos y Documentos técnicos resulten necesarios para la ejecución de las obras, previstas en el presente pliego y en el Anteproyecto ofertado; serán redactados por técnico competente y de acuerdo con las condiciones formales, técnicas o de otra índole que exijan los estamentos administrativos de los que dependa su aprobación, no pudiendo derivarse esta obligación a terceros proyectistas dependientes de contratistas o subcontratistas de la futura obra.

El art. 4 de la Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación, define que el proyecto es el conjunto de documentos mediante los cuales se definen y determinan las exigencias técnicas de las obras contempladas en su artículo 2.

El proyecto habrá de justificar técnicamente las soluciones propuestas de acuerdo con las especificaciones requeridas por la normativa técnica aplicable, así como, cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos técnicos sobre tecnologías específicas o instalaciones del edificio, se mantendrá entre todos ellos la necesaria coordinación sin que se produzca una duplicidad en la documentación ni en los honorarios a percibir por los autores de los distintos trabajos indicados.

Para llevar a cabo esta tarea, de acuerdo con la Ley 38/1999, el equipo técnico redactor, deberá como mínimo estar compuesto por un Arquitecto o una Arquitecta, pudiendo requerir la colaboración de los técnicos o las técnicas que estime oportunos en relación con las atribuciones exigidas por la misma.

Así, esta fase del contrato incluye la realización de los siguientes servicios de Arquitectura según etapas:

1.- Etapa de Redacción de Proyectos:

- Proyecto Básico

- Proyectos de Actividad (o Documentación Técnica correspondiente)

- Proyecto de Ejecución (con Desarrollo de las Instalaciones)

- Proyecto de Telecomunicaciones

- Estudios técnicos Complementarios al Proyecto de Ejecución:

-	Estudio de Seguridad y Salud

-	Plan de Control de Calidad

-	Estudio de Gestión de Residuos de construcción y demolición

2.- Etapa de Dirección Facultativa de las obras:

- Dirección de Obra (Arquitecto)

- Dirección de la Ejecución:

- de Obra (Arqto. Técnico)

- de las Instalaciones (Ingeniero/Ing. Técnico)

- Coordinación de Seguridad y Salud (Arqto. Técnico/ Arquitecto, en ambos casos TSPRL)

- Redacción de la documentación Fin de obra:

-	Libro del Edificio

-	Libro de Control de Calidad

- Plan de uso y mantenimiento

- Plan de autoprotección

- Documentación necesaria para la obtención de las autorizaciones técnicas o administrativas de uso del edificio:

- Licencia de 1ª Utilización

- Licencia de Apertura de Actividad

- Otras autorizaciones técnicas o administrativas

La dirección de obra incluye la de los trabajos relativos al equipamiento.

EJECUCIÓN DE LA OBRA

Las obras comprendidas y definidas en el proyecto de ejecución y el proyecto de equipamiento se ejecutarán con estricta sujeción a los mismos e instrucciones dadas por la Dirección facultativa.

1.- CUESTIONES GENERALES DEL PROYECTO

1.1.- Antecedentes:

Con fecha 23 de noviembre de 2018, el Departamento de Políticas Sociales de la Diputación Foral de   Gipuzkoa y el Ayuntamiento de Irún formalizaron un convenio para construir en la parcela “EA-Equipamiento Asistencial” del ámbito 7.2.04 ARBES de Irún un equipamiento social.

1.2.- Ubicación y Normativa Urbanística:

El nuevo centro se ubica en la parcela de equipamiento del ámbito 7.2.04 Arbes, del Plan General  de Ordenación Urbana de Irún.

Resultan de aplicación las determinaciones urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de Irún, aprobado definitivamente el 28/1/2015 (BOG 3 y 13/3/2015) , el cual remite el régimen urbanístico pormenorizado del ámbito 7.2.04 Arbes al documento de "Modificación de Elementos del Plan General del ámbito Arbes", aprobado definitivamente el 25/11/2009, sin perjuicio de las modificaciones incorporadas por el vigente Plan General.

1.3.- Programa Asistencial del nuevo Centro:

El centro de servicios sociales se ajustará al siguiente programa de necesidades:

- Entre 110 y 130 plazas residenciales diseñadas como alojamientos para personas mayores en situación de dependencia, de las cuales entre 12 y 17 conformarán una unidad psicogeriátrica (en adelante UPSI).

- Entre 22 y 26 plazas residenciales para personas con discapacidad.

- 30 plazas de centro de día o servicio de atención diurna para mayores en situación de dependencia.

- Un servicio o centro de día para personas con discapacidad en situación de dependencia para un total de 25 plazas.

- 50-60 plazas de apartamentos tutelados diseñados como viviendas para toda la vida para autónomos de los cuales un mínimo del 90% de las plazas serán individuales.

- Si el proyecto definitivo lo permitiera, un Centro para la promoción de la autonomía personal para personas con discapacidad o para otros usos de atención social que se acordasen entre ambas.

- La necesaria dotación de plazas de aparcamiento.

Detalle del programa: - Centro Residencial para personas mayores dependientes y discapacitados: El centro residencial se organizará en 9 módulos o unidades de convivencia: - 6 destinadas a mayores dependientes, con un número máximo de 18 plazas. En cada unidad habrá 12 habitaciones individuales y 3 dobles. - 2 unidades destinadas a personas con discapacidad en situación de dependencia, con un número máximo de 13 plazas. La totalidad de las habitaciones serán individuales - 1unidad psicogeriátrica (UPSI) para 15 plazas. Las habitaciones de esta unidad serán individuales. Cada unidad de convivencia comprenderá: - zonas de estancia comunes (estar, biblioteca, sala de televisión, comedor, oficio, deambulatorio, etc) y su tamaño se fijará en función del número de alojamientos que la compongan. Se dispondrá como mínimo de una superficie de 6 m2 por persona residente. - Terrazas cubiertas a las que se accederá desde la zona de comedor y con dimensiones suficientes para potenciar su uso entre los residentes de cada unidad de convivencia. - Espacios de almacenaje de ropa blanca y enseres, aseos adaptados de cortesía, zona de almacén de ayudas técnicas, zona de descanso de cuidadores, etc. - Habitaciones o alojamientos: La superficie de las individuales será de al menos 25m2 y las dobles de al menos 35m2. Dispondrán de baño accesible, cocina de cortesía y zona de estancia para visitas además de la cama y el armario ropero. El centro residencial dispondrá así mismo de: zonas comunes generales (recepción, peluquería, cafetería, etc.) y zonas de administración con una superficie mínima de 3m2 por persona residente. Usos auxiliares (vestuarios para el personal, almacén de medicamentos, cocina, otros almacenes……… - Centros de día: Se ubicarán los 2 centros en planta baja y su programa se adecuará a la normativa sectorial propia. La superficie de cada uno será de 300m2 En el futuro se prevé la puesta en marcha de un nuevo espacio reservado para albergar nuevos servicios de centro de día. - Apartamentos tutelados: El programa a desarrollar sería el de 50-60 apartamentos diseñados como viviendas para toda la vida de los cuales un mínimo del 90% deberían ser individuales. La superficie útil aproximada de los apartamentos individuales será de 40m2 y la de las dobles de 50m2. Además de las viviendas se preverán zonas comunes de estar.

1.4.- Superficie construida y de urbanización;

La Superficie construida aproximada prevista es de:

|  | Centro residencial y Centros de día | Apartamentos tutelados | Total (m2c) | Edificabilidad física máxima (m2c) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bajo rasante | 1.230,00 | 923,17 | 2.153,17 | 7.000,00 |
| Sobre rasante | 9.471,25 | 4.037,50 | 13.508,75 | 14.000,00 |
| TOTAL construida | 10.701,25 | 4.960,67 | 15.661,92 | 21.000,00 |

La superficie a urbanizar de la parcela (complementaria a la edificación) es de 3.925,00m2, de los cuales 3.000 m2 corresponden a la residencia y 925,00m2 a los apartamentos tutelados, entre complementaria y exterior a la parcela.

2.- CRITERIOS GENERALES DE DISEÑO, OBLIGATORIOS, A CONSIDERAR EN EL PROYECTO

Con carácter general el diseño arquitectónico y el equipamiento del Centro deberán contribuir a potenciar la autonomía física, conseguir la seguridad y bienestar personal, respetar la intimidad individual, favorecer las relaciones sociales y facilitar la labor del personal en cuanto al desarrollo de sus funciones.

La calidad de vida de las personas que viven en centros residenciales está estrechamente vinculada a su diseño arquitectónico y ambiental, así como al modelo de atención centrado en la persona, en cuanto a perfiles y ratios profesionales, organización de los cuidados, capacidad de control de las personas usuarias, etc.

Por tanto, las propuestas técnicas incorporarán obligatoriamente los siguientes principios de diseño:

- Se adoptará para el nuevo Centro una imagen de alta calidad ambiental, paisajística, arquitectónica y estética, tanto en las edificaciones como en la urbanización (espacios libres) e instalaciones, y ello, entre otros aspectos, a través de un diseño del conjunto que favorezca la máxima integración en el entorno. En este sentido, se requiere de la nueva edificación que ofrezca una lectura exterior de conjunto residencial de viviendas, evitando la imagen institucionalizada, al uso, al objeto de no generar diferenciación social.

- El diseño de los espacios se basará en el modelo de atención centrada en la persona. El objetivo principal es que las personas mayores vivan si no en su casa, como en su propia casa, de modo que no se interrumpa de forma brusca su proyecto y modo de vida anterior. Su nuevo hogar será grato y confortable, un lugar en el que la persona siga manteniendo el control de su vida, respetando así su intimidad, independencia, derechos y decisiones.

- El concepto de organización será el de vivienda (habitación) en torno a una unidad de convivencia que facilite la vida cotidiana, proporcionando privacidad y a su vez espacios de relación entre los usuarios que sientan como suyos y resulten fácilmente identificables.

- El concepto “habitación” se sustituye por el de “vivienda”, implementando este nuevo concepto tanto en los espacios privativos residenciales como en los comunes de cada unidad de convivencia. En este sentido, en el diseño de las habitaciones además de considerar las necesidades de movilidad propias de las personas mayores, posibilitará en su espacio además de la zona de descanso y aseo adaptado, una zona de estancia para visitas y un office de cortesía, teniendo en cuenta que cada residente pueda amueblar estos espacios con mobiliario personal, a excepción de la cama. Así se garantiza y prioriza la intimidad.

- Las zonas comunes de la unidad de convivencia mantendrán en su diseño un carácter hogareño y de calidad, dispondrán en las de mayor tamaño (comedor) de terrazas cubiertas de tamaño suficiente para su uso por los residentes, distintas orientaciones, y por tanto, vistas hacia el exterior, así como iluminación natural y artificial adecuada. Se incorporarán diferencias espaciales entra las distintas zonas para enfatizar el carácter único de cada una de ellas, ayudando así a la orientación y reconocimiento del lugar por parte de los usuarios con demencia. Se procurarán espacios de deambulación alrededor de los núcleos de comunicación vertical, que no podrán abrir directamente a las zonas de circulación o estancias comunes, zonas de servicio y almacenaje. Se enfatizarán los espacios de acceso a las habitaciones, que deben funcionar como elementos de transición importantísimos para el reconocimiento personal y el refuerzo de la identidad. Su diseño y dimensión permitirán la ubicación de elementos o mobiliario propio por parte de los usuarios.

- Las zonas verdes al aire libre deben considerar los criterios de orientación y vistas del contexto urbano como criterios fundamentales de diseño; de esta forma, al incluir referencias urbanas o paisajísticas, se refuerza la sensación de pertenencia al lugar para aquellas personas que conocen el barrio o el entorno. Su diseño posibilitará los paseos, zonas de estancia de diferentes tamaños y zonas en las que poder realizar otro tipo de actividades incluso terapéuticas.

- En cuanto a la movilidad, todos los espacios deben de estar diseñados para que faciliten pasar o transferirse de un sitio a otro, por ejemplo, de la cama al inodoro, o del inodoro a la ducha, o de todos estos sitios a la silla de ruedas. El diseño de los espacios debe permitir pasar de un sitio a otro con la mayor seguridad y facilitando en la medida de lo posible la autonomía personal. Se debe asegurar que independientemente del nivel motriz e incluso cognitivo general de la persona, esta pueda circular libremente por el edificio. Así mismo las instalaciones deben de contar con dispositivos de apoyo a la comunicación oral, que permitan mejorar el sonido, en definitiva, deben de facilitar la accesibilidad universal y tener en cuenta de entre las personas con discapacidad auditiva especialmente a aquellas que sean usuarias de audífonos o implantes cocleares. En general el diseño del Centro debe tener en cuenta un enfoque tecnológico y de domótica que minimice la necesidad de ayuda de los usuarios.

- El diseño arquitectónico y su construcción garantizarán el cumplimiento de las normas en vigor y especialmente el Código Técnico de la Edificación y sus exigencias básicas, entre las que se destacan la seguridad estructural, la seguridad en caso de incendio, la seguridad de utilización, la higiene, salud y protección del medio ambiente, la calidad del aire interior, la protección frente al ruido y el ahorro energético.

- La infraestructuras y edificaciones deberán diseñarse con criterios bioclimáticos y dando prioridad a la iluminación natural (solar) en la iluminación de interiores.

Se deberá tener en cuenta lo regulado por la LEY 4/2019, de 21 de febrero, de Sostenibilidad Energética de la Comunidad Autónoma Vasca, según la cual, los edificios de titularidad de las administraciones públicas vascas de nueva construcción cuya construcción se inicie dos años después de la aprobación de la ley, o a partir de la fecha indicada en la normativa aplicable, deberán ser de consumo de energía casi nulo.

- Los centros y servicios destinados a la atención de las personas mayores deberán cumplir con las determinaciones establecidas por la normativa vigente sobre accesibilidad e igualdad de oportunidades y no discriminación.

3.- Dirección facultativa y otros aspectos de interÉs

Partiendo de que la obra se ejecuta en base a un contrato administrativo de concesión de obras y que la responsabilidad de su Ejecución corresponde a la Concesionaria (empresa, entidad), serán de su responsabilidad la contratación y realización de los trabajos relacionados con la ejecución de la misma, los desvíos y reposición de las redes de servicios urbanos, la seguridad y salud en la obra, la resolución a las afecciones al tráfico, la gestión de permisos y autorizaciones de los gestores de los servicios públicos y la dotación de las asistencias técnicas necesarias para dirigir, coordinar y gestionar las tareas precisas.

La Dirección facultativa designada por la Concesionaria (empresa, entidad) intervendrá con la profesionalidad y la independencia necesarias para asegurar el cumplimiento de los objetivos del contrato, priorizando el interés público en caso de discrepancia.

Las tareas que debe realizar la Dirección Facultativa vienen definidas de forma pormenorizada en el apartado 10.2 del presente pliego.

También estará en la obligación de realizar la dirección de la instalación del equipamiento, definida en el documento: MEMORIA Y VALORACIÓN DE EQUIPAMIENTO DEL CENTRO.

4.- PRESUPUESTO ESTIMADO DE LA OBRA A EJECUTAR

El Presupuesto de Ejecución Material de la Obra se ha estimado en 15.746.325,00 euros, y un presupuesto ejecución contrata (precio estimado) de 18.738.126,75 euros (incluido Gastos Generales, Beneficio Industrial e IGIC).

5.- EQUIPO TÉCNICO MÍNIMO, A ADSCRIBIR AL CONTRATO, PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO Y LA DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LA OBRA

1. - Etapa de Redacción de Proyectos:

Los servicios de Arquitectura contratados estarán constituidos, como mínimo, por un Arquitecto y por un Ingeniero o Ing. Técnico especialista en Instalaciones (Térmicas, Eléctricas, Incendios, etc.), y habrán de contar con la experiencia necesaria en edificios e instalaciones similares.

En la fase de redacción del Proyecto Básico, del Proyecto de Actividad y del Proyecto de Ejecución, el Arquitecto será el autor de los mismos y el Ingeniero o Ing. Técnico será el responsable del desarrollo, cálculo y definición total de las Instalaciones, que, por otro lado, habrán de estar perfectamente integradas en el/los edificios proyectados.

La redacción del resto de Documentos Técnicos o Proyectos exigidos (Proyecto de Telecomunicaciones),así como la labor de Coordinador de Seguridad y Salud en fase de Proyecto, podrá recaer en alguno de los Técnicos citados o, en su caso, en    otros competentes en la materia que corresponda.

El Director del equipo técnico será el Arquitecto, que, además de responsable del mismo, tendrá la función de alcanzar la coordinación necesaria entre todos los Técnicos intervinientes.

Así mismo, el Director del equipo técnico contratado asumirá la coordinación y relación directa del adjudicatario con el Servicio de Arquitectura del Departamento de Movilidad y Ordenación del Territorio, y su oficina técnica e infraestructura profesional habrán de contar con una ubicación que asegure la asiduidad y prontitud en el cumplimiento de los trabajos objeto del contrato.

2.- Etapa de Dirección Facultativa:

En la etapa de la Dirección Facultativa de las obras, el equipo técnico contará - además del Arquitecto (Director de obra) y del Ing. Técnico / Ingeniero (Director de Ejecución de las Instalaciones) ya citados en la anterior etapa - con un Arqto. Técnico (Director de la Ejecución de la obra) y con un responsable de la Coordinación de Seguridad y Salud que habrá de ser otro Arqto. Técnico u otro Arquitecto, titulado en ambos casos como Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales en la construcción (TSPRL).

Se fija una dedicación mínima del conjunto de los técnicos, en la fase de Dirección Facultativa de las obras, de 20 horas/semana, con las siguientes visitas de obra: un día/semana para el Arquitecto (Director de la obra); dos días/semana, tanto para el Arqto. Técnico (Director de la Ejecución de la obra), como para el Ing. Técnico/Ingeniero (Director de la Ejecución de las Instalaciones) y para el Coordinador de Seguridad y Salud.

El Director del equipo técnico será el Arquitecto, que, además de responsable del mismo, tendrá la función de alcanzar la coordinación necesaria entre todos los Técnicos intervinientes.

Así mismo, el Director del equipo técnico contratado asumirá la coordinación y relación directa del adjudicatario con la Dirección del contrato, y su oficina técnica e infraestructura profesional habrán de contar con una ubicación que asegure la asiduidad y prontitud en el cumplimiento de los trabajos objeto del contrato, y muy en particular, en la etapa de la Dirección Facultativa de las Obras.

6.- ALCANCE GENÉRICO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

1.- Etapa de Redacción de Proyectos:

- Redacción de Proyecto:

En base al anteproyecto presentado en fase de licitación, se desarrollará inicialmente el Proyecto Básico, y, una vez obtenida la conformidad de éste, se desarrollará a nivel de Proyecto de Actividad o Documentación Técnica correspondiente y por último a nivel de Proyecto de Ejecución. El Proyecto Básico y de Actividad habrán de ser suficientes para la obtención de las Licencias correspondientes por parte de las administraciones competentes.

Para la obtención de la licencia de obras, el proyecto deberá contar previamente con las autorizaciones sectoriales necesarias: autorización de servidumbres aeronáuticas (AESA) y autorizaciones de obras y actuaciones en dominio público hidráulico y en zona de policía (URA).

La redacción de estos Proyectos abarcará tanto la edificación como la Urbanización Complementaria que le corresponda.

El Proyecto de Ejecución estará redactado con Desarrollo y definición completa de las Instalaciones, incluyendo los Cálculos y Memorias, que irán firmados por el técnico correspondiente. En adelante, en este Pliego, cada vez que se utilice el término “Proyecto de Ejecución” habrá de entenderse que contiene necesariamente dicho Desarrollo de Instalaciones, aunque este extremo no resulte expresamente mencionado.

- Redacción de los Estudios técnicos Complementarios al Proyecto de Ejecución:

- Estudio de Seguridad y Salud. Además, se incluirán las funciones de Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la elaboración del proyecto de obra.

- Plan de Control de Calidad.

- Estudio de Gestión de Residuos de construcción y demolición.

- Cualesquiera otros requeridos por la normativa vigente en el ámbito del objeto del contrato, o por las administraciones competentes (en su caso, Proyecto Técnico ICT de Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones, Proyecto de la Urbanización complementaria extractado del Proyecto de Ejecución, etc.)

- En su caso, otros Proyectos o Estudios técnicos, relacionados con el Proyecto de Ejecución, y que resulten necesarios como:

- Estudio Geotécnico

- Topográfico

- Estudio de Impacto Ambiental

Durante esta etapa de Redacción de Proyecto, el adjudicatario mantendrá puntualmente informado de los trabajos al Servicio de Arquitectura y, a través de éste, al Departamento de Políticas Sociales, manteniéndose al efecto las reuniones y contactos necesarios.

Cada entrega de documentación por el adjudicatario requerirá una supervisión por el Servicio de Arquitectura, así como una conformidad expresa por parte del Departamento de Políticas Sociales en lo referido a cuestiones funcionales y de programa de necesidades.

Independientemente de esta obligación de informar a la Diputación Foral de Gipuzkoa, el adjudicatario realizará sus trabajos con plena competencia y responsabilidad de sus funciones profesionales.

En apartados posteriores se indicará el alcance pormenorizado exigido en cada una de las partes del contrato y en sus Documentos Técnicos correspondientes, con indicación de las normas de presentación y del tratamiento informático de sus partes gráficas y escritas.

2.- Etapa de Dirección Facultativa:

En la etapa de la Dirección Facultativa de la obra, el equipo técnico contará - además del Arquitecto (Director de obra) y del Ing. Técnico / Ingeniero (Director de Ejecución de las Instalaciones) ya citados en la anterior etapa - con un Arqto. Técnico (Director de la Ejecución de la obra) y con un responsable de la Coordinación de Seguridad y Salud que habrá de ser otro Arqto. Técnico u otro Arquitecto, titulado en ambos casos como Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales en la construcción (TSPRL).

Se fija una dedicación mínima del conjunto de los técnicos, en la fase de Dirección Facultativa de las obras, de 20 horas/semana, con las siguientes visitas de obra: un día/semana para el Arquitecto (Director de la obra); dos días/semana, tanto para el Arqto. Técnico (Director de la Ejecución de la obra), como para el Ing. Técnico/Ingeniero (Director de la Ejecución de las Instalaciones) y para el Coordinador de Seguridad y Salud.

El Director del equipo técnico será el Arquitecto, que, además de responsable del mismo, tendrá la función de alcanzar la coordinación necesaria entre todos los Técnicos intervinientes.

7.- Plazos de ejecución de los Proyectos y de la DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LA Obra

1.- Plazo ejecución de proyecto

Tras la adjudicación (Etapa de Redacción de Proyectos) 6 meses, distribuidos de la siguiente manera:

- Redacción, en su conjunto, del Proyecto Básico y de Proyectos de Actividad: 3 meses  desde la formalización del Contrato.

- Redacción, en su conjunto, del Proyecto de Ejecución y de los Estudios Técnicos Complementarios al mismo (Estudio de Seguridad y Salud, Plan de Control de Calidad, Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición): 3 meses. desde la conformidad del proyecto básico.

2.- Plazo dirección facultativa de la obra:

Se prolongará durante toda la ejecución real de ésta y continuará hasta la redacción, por su parte, del    Informe Final sobre el estado del edificio una vez concluido el período de garantía de dicha obra

El plazo de ejecución previsto para las obras es de veinticuatro 24 meses,

8.- DOCUMENTACIÓN A FACILITAR EN LA FASE DE LICITACION

Se facilitará la siguiente documentación:

- Plano de situación y emplazamiento de la parcela

- Extracto de la Normativa Urbanística de aplicación

- Vista aérea de la parcela

9.- NORMATIVA DE APLICACIÓN

A título meramente enunciativo, y no exhaustivo, se señala a continuación la Normativa a cumplir:

El Planeamiento urbanístico; el Código Técnico de la Edificación CTE (SE Seguridad Estructural; SI Seguridad en caso de Incendio; SUA Seguridad de Utilización y Accesibilidad; HS Habitabilidad-Salubridad; HR Habitabilidad-protección frente al Ruido; y HE Habitabilidad-ahorro de Energía); la normativa de Accesibilidad (Ley 20/1997, de 4-DIC del Gobierno Vasco y su Decreto de desarrollo 68/2000, de 11-ABR; Orden VIV/561/2010, de 1-FEB, sobre espacios públicos urbanizados); la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08 (R.D.1247/2008, de 18-JUL); la Instrucción de Acero Estructural EAE (R.D. 751/2011, de 27-MAY); la Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02 (R.D. 997/2002, de 27-SEP); el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios RITE; la reglamentación sobre Legionella; el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión REBT (R.D. 842/2002, de 2-AGO); la normativa de Clasificación de productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de Reacción y de Resistencia frente al Fuego (R. D. 842/2013, de 31-OCT); el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios (R.D. 513/2017, de 22-MAY); las normativas de Seguridad y Salud, de Control de Calidad, y de Gestión de Residuos; la relativa a la eficiencia energética: de proyecto (R.D. 235/2013, de 5-ABR), de los edificios (Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de Mayo de 2010; la normativa sobre Contaminación de Suelo (Ley del Parlamento Vasco 4/2015, de 25-JUN; Ley estatal 22/2011, de 28-JUL, etc.), LEY 4/2019, de 21 de febrero, de Sostenibilidad Energética de la Comunidad Autónoma Vasca, Normativa sobre autoprotección (Decreto 277/2010, y Decreto 21/2019), así como la demás normativa que resulte de aplicación, incluida la siguiente normativa sectorial señalada por el Departamento de Políticas Sociales de la Diputación Foral de Gipuzkoa:

- Borrador de Decreto de Centros Residenciales para personas mayores en el ámbito de la Comunidad         Autónoma del País Vasco (FEB-2017).

- Orden Foral 394/2006, de 2-JUN, por la que se determinan las condiciones de las Unidades de Psicogeriatría.

- Decreto Foral 202/2000, de 17-OCT, sobre los Centros de Día para personas mayores dependientes.

- Decreto 41/1998, de 10-MAR, sobre los Servicios Sociales Residenciales para la tercera edad.

La indicación en este Pliego de normativas concretas ha de entenderse referida también a sus disposiciones concordantes y a las posibles modificaciones posteriores que resulten vigentes.

10.- ALCANCE PORMENORIZADO DE LOS TRABAJOS. DOCUMENTOS TÉCNICOS CORRESPONDIENTES

10.1.- Etapa de redacción de proyecto:

El trabajo a desarrollar comprenderá, cuando menos:

10.1.0.- Redacción de documentación técnica y cumplimentación del formulario necesario para la   tramitación de la autorización de servidumbres aeronáuticas.

10.1.1.- Redacción del Proyecto Básico:

10.1.1.1.- Alcance pormenorizado:

- Documentación de las características del lugar y demás datos señalados  anteriormente (Parcela, Topografía, Edificación existente, Servidumbres, infraestructuras, Geotecnia, Calidad de Suelo, etc.).

- Definición de modo preciso de las características generales de la obra mediante la adopción y justificación de soluciones concretas.

- Configuración Urbanística (Implantación en el entorno, planeamiento urbanístico vigente) y Arquitectónica (aspectos espaciales, volumétricos, formales, funcionales y de comportamiento energético, con especial atención al cumplimiento de la Sectorización-Evacuación de Incendios, y de la Accesibilidad). Se incluirá una descripción suficiente de la tipología estructural y de los materiales de construcción previstos, así como un avance de los Sistemas de Instalaciones, de modo que, desde este nivel de Proyecto Básico, se resuelvan adecuadamente las interacciones entre las instalaciones, la arquitectura y el uso del edificio, siendo coherentes con el mismo. Así mismo, se dará respuesta a la integración arquitectónica en la imagen del edificio de los elementos de instalaciones dispuestos en el exterior (máquinas de cubierta, placas solares térmicas o fotovoltaicas, etc.).

- Se hará un avance de las soluciones a emplear para alcanzar el objetivo de Clasificación Energética como “Edificio de consumo casi nulo” (Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de mayo de 2010 relativa a la eficiencia energética de los edificios).

- Resolución del programa de necesidades con una adecuada relación funcional de la ubicación de todas ellas e incluyendo aquéllas que, aun no estando expresamente solicitadas, resulten necesarias, lógicas o adecuadas para el correcto funcionamiento del conjunto (núcleos de comunicación y circulaciones, espacios para instalaciones y para distribución de las mismas tales como patinillos, accesos a cubierta desde elementos comunes, etc.). Así mismo, se resolverán, en su caso, las pequeñas modificaciones del programa inicial de necesidades, que sin alterar sustancialmente el mismo, se estimen convenientes por la Propiedad.

- Definición general de las obras de Urbanización Complementaria (ámbito, trazado, rasantes, zonas verdes, etc.) en el ámbito señalado anteriormente en este Pliego.

- Cálculo del coste estimado de las obras.

- Perspectiva exterior e interior desde los ángulos más representativos.

- Estudio de Gestión de Residuos de construcción y demolición (R.D. 105/2008, de1-FEB), (D. 112/2012, de 26-JUN, del Gobierno Vasco): Responderá a los contenidos señalados por la legislación (cantidad y naturaleza de los residuos generados, medidas de prevención, operaciones de reutilización, valoración, o eliminación; almacenamiento, manejo, y separación) e incluirá un cálculo de su coste económico.

Se consideran incluidas dentro del contrato las modificaciones del Proyecto Básico que, en su caso, deriven de las Licencias correspondientes por parte de las administraciones competentes, o de otras autorizaciones necesarias.

10.1.1.2.- DOCUMENTOS del Proyecto Básico:

Los  contenidos del Proyecto Básico se recogerán,  como mínimo, en los Documentos exigido en el Código Técnico de la Edificación (R.D. 314/2006, de 17-MAR: Anejo 1):

 I.-Memoria: Será descriptiva de las características generales de la obra, y justificativa de las soluciones concretas adoptadas, tanto en cuanto a la respuesta al programa de necesidades dado, como en cuanto al cumplimiento de:

- La normativa urbanística

- El Código Técnico de Edificación (CTE: R.D. 314/2006, de 17-MAR: especialmente, DB-SI: Seguridad en caso de Incendio; y DB-SUA: la parte de Accesibilidad)

- La normativa de Accesibilidad (Ley 20/1997 de 4 de diciembre del Parlamento Vasco sobre Promoción de Accesibilidad, con su correspondiente Decreto 68/2000 de 11 de Abril; Orden VIV 561/2010, de 1-FEB).

- Cualquier otro aspecto que resulte necesario para la obtención de las Licencias correspondientes por parte de las administraciones competentes, o de otras autorizaciones necesarias.

- La normativa específica aplicable en el ámbito del Departamento de Políticas Sociales

Se especificarán la superficie útil de cada espacio o local y su total de cada planta, así como la superficie construida por planta y total del edificio. Además, contendrá una descripción básica de los sistemas constructivos.

En función del Presupuesto que se señala más adelante, se expresará el coste por m2 construido, atendiendo a los distintos tipos o naturaleza de las superficies construidas.

La Memoria dispondrá de un Índice detallado al inicio de la misma y su contenido y estructura responderá a lo señalado en el referido Anejo 1 del Código Técnico de Edificación (CTE), que, para el caso de Proyecto Básico,  puede resumirse así:

I.1.- Memoria Descriptiva:

I.1.1.- Agentes intervinientes

I.1.2.- Información Previa:

Antecedentes, condicionantes de partida, emplazamiento, entorno físico y edificaciones contiguas, normativa urbanística, redes de servicio (aéreas, superficiales y enterradas), servidumbres, vegetación, y, en su caso, edificación existente

I.1.3.- Descripción del Proyecto:

- Índice General del Proyecto

- Objeto del Proyecto, Descripción general, Programa de necesidades, Usos, Accesos y Evacuación, relación con el Entorno

- Justificación urbanística

- Cumplimiento del CTE  y de otras normativas que resulten aplicables

- Descripción de la geometría del edificio; movimiento de tierras

- Cuadro de Superficies Útiles y Construidas; ratio entre ambas, circulaciones

- Indicación del coste por m2 construido atendiendo a los distintos tipos o   naturaleza de las superficies (oficinas, garajes, almacenes, etc.)

-Descripción general de los sistemas previstos: estructural, envolvente,  compartimentación, acabados, acondicionamiento ambiental y servicios..

I.1.4.- Prestaciones del edificio:

- Requisitos básicos CTE

- Requisitos específicos acordados con el Promotor, u otros

- Limitaciones de uso

- Avance del objetivo de Clasificación Energética

I.2.- Memoria Constructiva:

I.2.1.- Sustentación del edificio (características geotécnicas del suelo)

I.3.- Justificación del cumplimiento del CTE:

I.3.1.- Seguridad en caso de Incendio (SI): sólo Sectorización + Evacuación

I.3.2.- Seguridad de Utilización y Accesibilidad (SUA): sólo Accesibilidad

Incluirá la documentación que sobre Gestión de Residuos de Construcción y Demolición (R.D.105/2008, de 1 de Febrero) proceda en el  Proyecto Básico.

	II.-Planos: generales a escala de:

- Situación y Emplazamiento: Ubicación a escalas territorial y municipal (implantación en el entorno), respectivamente.

- Estado Inicial:

.  Parcela, Topografía, Límites de la Propiedad, Redes de Servicio, Servidumbres (E: 1/500)

.  Normativa Urbanística

.  Edificación existente, en su caso (E: 1/100)

- Arquitectura y Urbanización complementaria:

.  Justificación del cumplimiento de la Normativa Urbanística.

. Implantación del edificio en el entorno urbano, o natural, circundante, así como en la topografía, que, por otro lado, se reflejará, como mínimo, en el plano de la planta o plantas que estén en contacto con el terreno. Ordenación, Accesos y Viario (E: 1/500).

. Definición de la envolvente y del interior del edificio y de sus espacios, con planos de Planta, Sección y Alzado (E: 1/100). En los planos se indicarán las superficies y usos con las mismas especificaciones señaladas en la Memoria, así como las cotas, ángulos, niveles y pendientes. Se reflejará la  ubicación y superficie necesaria de los espacios destinados a las distintas Instalaciones previstas (Climatización, Electricidad, etc.), así como el correspondiente esquema de distribución de las mismas. Además, dichos planos se complementarán con otros que recogerán:

- La  Sectorización y Evacuación a efectos de incendios.

- La justificación del cumplimiento de la normativa de Accesibilidad.

· En su caso, ámbito de actuación sobre la edificación existente, y demoliciones proyectadas (E: 1/100).

· Definición general de la Urbanización complementaria (trazado, materiales, etc.)

.  Perspectiva o Infografía.

Se incluirán como mínimo los planos a escala de Estado Inicial y de Proyecto (los que procedan) que se señalan con un asterisco para el Proyecto Básico en el Anexo I a este Pliego. Se aportará un Índice de todos los planos que incluye el Proyecto.

Las escalas antes indicadas tienen carácter de mínimo y, en el caso de ser distintas, serán escalas tipo o estándar, de forma que se puedan realizar mediciones con escalímetros convencionales. Los planos irán numerados, contarán con un título claramente expresivo del contenido de los mismos y estarán debidamente fechados, con indicación, en su caso, de las fechas de las modificaciones  introducidas sobre el plano inicialmente presentado. Estarán firmados por su autor.

La representación gráfica de los planos respetará las convenciones del dibujo técnico y asegurará la mayor claridad en la interpretación de los mismos. En particular, los elementos constructivos que hayan de figurar como seccionados en dichos planos se representarán mediante líneas regruesadas, sombreados o modos análogos, de forma que se distingan de los demás elementos representados en el plano.

Los planos contarán con Escala Gráfica y, en los desarrollados en planta, también con indicación del Norte geográfico. En los de Situación y Emplazamiento la orientación de los planos será tal que el Norte geográfico se corresponda con la parte superior de los mismos, según se realiza la lectura de dichos documentos.

 III.-Presupuesto: por capítulos, oficio, o tecnología, incluidos los correspondientes a la Seguridad y Salud, a la Gestión de Residuos, y, en su caso, al Control de Calidad. La suma de todos estos conceptos supondrá el Presupuesto de Ejecución Material, que se verá incrementado con los porcentajes del 13% en concepto de Gastos Generales, y del 6% en concepto de Beneficio Industrial, obteniéndose una suma de todo ello sobre la cual se aplicará el Impuesto sobre el Valor Añadido hasta obtener el presupuesto Base de Licitación.

10.1.2.- Redacción de los Proyectos de Actividad (o Documentación Técnica correspondiente):

10.1.2.1.- Alcance pormenorizado:

Se detallarán las características de las dos Actividades diferenciadas previstas (Centro de Referencia y Aparcamiento subterráneo), la descripción del medio sobre las que se emplazan, las instalaciones previstas (desde su esquema de principio o unifilar hasta la definición pormenorizada de máquinas y equipos), cálculo de potencias, su posible repercusión ambiental y las medidas correctoras que se proponga utilizar, con expresión de su grado de eficacia y garantía de seguridad. Su definición será, como mínimo, suficiente para la obtención de las autorizaciones administrativas que correspondan.

10.1.2.2.- DOCUMENTOS de los Proyectos de Actividad:

Dicho contenido se plasmará en los Documentos exigidos en:

-  Actividad Clasificada (Ley 3/1998, de 27-FEB, del Gobierno Vasco): Proyecto de  Actividad

- Actividad Exenta (Decreto 165/1999, de 9-MAR, del Gobierno Vasco): Documentación  Técnica de Actividad.

-    Las Ordenanzas municipales de aplicación.

10.1.3.- Redacción del Proyecto de Ejecución (y Estudios Técnicos complementarios):

10.1.3.1.- Alcance pormenorizado:

- Profundización, concreción, adecuación, ajuste, cálculos y, en su caso, revisión de los citados contenidos del Proyecto Básico a las definiciones propias a realizar en el Proyecto de Ejecución que se señalan seguidamente, para lo cual se tendrán en cuenta todos los datos necesarios: condicionado de las licencias y autorizaciones administrativas, Estudio Geotécnico, Declaración de Calidad de Suelos contaminados y su correspondiente Plan de Excavación, requisitos de las empresas suministradoras de servicios (electricidad, gas, …), cambios de normativa, concreciones del Programa de necesidades, etc.

Tal como se ha señalado anteriormente en este Pliego (1.-Objeto de los servicios a contratar; y 3.-Alcance Genérico de los servicios a contratar), el Proyecto de Ejecución supondrá un Desarrollo y definición completa del Sistema de Instalaciones, aportándose la Memoria y los Cálculos para cada una de ellas, firmados por el técnico autor correspondiente. En su caso, se incluirán también Separatas del Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto de Ejecución con determinaciones específicas para las Instalaciones.

Así pues, las definiciones del Proyecto de Ejecución abarcarán:

- Ajustes, en su caso, a la solución del Programa de Necesidades. Plan de Amaestramiento de llaves, según indicaciones del Departamento promotor.

- Definición de los Sistemas Constructivos (en cuanto a soluciones y a materiales empleados) con pormenorizada y abundante expresión gráfica de los detalles constructivos, y con especial atención a los encuentros y discontinuidades en los distintos elementos empleados, a los huecos de fachada, a las coronaciones y remates de ésta (albardillas, aleros, etc.), a los aislamientos térmicos de la envolvente (Eficiencia Energética) y acústicos, a los trazados y detalles de saneamiento y de otras partes ocultas, y, muy particularmente, a las soluciones de impermeabilización (definición detallada, puntos singulares, etc.) con la finalidad de impedir la presencia indeseada de agua en cualquiera de sus manifestaciones (filtraciones de cubierta, filtraciones de fachada y muros, capilaridad, condensaciones, escorrentías, etc.) en atención a las condiciones climatológicas de la zona (alta pluviometría, vientos fuertes, elevada humedad relativa, etc.). En el caso de recurrir a cubiertas planas se descartará, salvo autorización expresa, cualquier solución distinta a la de láminas bituminosas bicapa de la máxima calidad, con sistema totalmente adherido, y con pendientes mínimas del 2%.

Así mismo, los sistemas constructivos elegidos habrán de estar enfocados a prevenir cualquier otra patología constructiva, respondiendo prioritariamente a la fiabilidad necesaria y a la simplicidad, tanto de ejecución, como, especialmente, de mantenimiento.

Las máquinas ubicadas en Cubierta (climatización, etc.) estarán elevadas respecto de ésta mediante una estructura auxiliar que permita, bajo ellas, los trabajos de impermeabilización y mantenimiento de la cubierta con facilidad. Así mismo, se utilizarán elementos compositivos  de fachada (celosías, paneles, etc.) que, no sólo eviten el impacto visual de estas instalaciones, sino que consigan su adecuada integración en el diseño arquitectónico.

De manera análoga, los paneles solares (fotovoltaicos o térmicos) estarán integrados en la composición general de cubierta y/o fachada. Cuando estén ubicados sobre la cubierta, su sistema de colocación permitirá con facilidad las labores de mantenimiento y reparación de dicha cubierta.

Las maderas empleadas dispondrán de los certificados internacionales PEFC (“Programme for the Endorsement of Forest Certification”: Programa para el Reconocimiento de Sistemas de Certificación Forestal), o FSC (“Forest Stewardship Council”: Consejo de Gestión Forestal).

Se incluirá la definición constructiva de los medios previstos (fijos o móviles) para realizar las operaciones de Mantenimiento del edificio en adecuadas condiciones de accesibilidad, Seguridad y Salud.

-	Definición y cálculo de los Sistemas Estructurales, en coherencia con las conclusiones del Estudio Geotécnico. Se incluirán los Cálculos realizados, firmados por el técnico correspondiente, y se indicará el Programa informático empleado en los mismos.

Los Sistemas Estructurales a contemplar serán todos los necesarios para la correcta resistencia, estabilidad y seguridad del edificio, tales como (los que procedan):

.	Excavaciones, incluyendo las estructuras auxiliares precisas para su realización

.	Estabilidad geotécnica en la realización de los movimientos de tierras

.	Cimentación

.	Muros de contención

.	Estructuras portantes, tanto de acero y hormigón armado, como otras cualesquiera

.	Forjados y elementos estructurales horizontales o inclinados

.	Demoliciones (en su caso)

.	Cualesquiera otros necesarios

-	Definición y cálculo de los Sistemas de Instalaciones, que - tal como se ha señalado en el inicio de este apartado -, tendrán carácter de Desarrollo y concreción total de las mismas (hipótesis de partida, concepto y esquema unifilar o de principio, cálculos firmados, diseño, dimensionamiento, trazado, materiales, características técnicas, definición de máquinas y equipos, sistema de control y gestión, prestaciones obtenidas, mantenimiento, etc.).

Las Instalaciones a contemplar serán todas las necesarias para el correcto funcionamiento del edificio, tales como (las que procedan):

.	Acometidas de redes

.	Saneamiento

.	Fontanería

.	Calefacción/Climatización/Producción de frío, Ventilación y Agua Caliente Sanitaria

.	Energía Eléctrica (Baja y, en su caso, Alta Tensión), Fuerza y Alumbrado, y Puesta a Tierra

.	Energía Solar (térmica y/o fotovoltaica), en su caso

.	Energía Geotérmica u otras renovables, en su caso

.	Gas, en su caso

.	Depósitos de combustibles

.	Protección y Defensa Contra Incendios: Sectorización; Evacuación; Detección; Extinción; Reacción y Resistencia frente al fuego de los materiales y elementos constructivos, así como del mobiliario y equipamiento

.	Protección frente a rayos

.	Seguridad y Control de Accesos

.	Ascensores, Montacargas, y, en su caso, Escaleras Mecánicas

.	Telecomunicaciones, Voz y Datos; Infraestructura Común de Telecomunicaciones ICT (Telefonía, Red Digital de Servicios Integrados RDSI / banda ancha ADSL, Radio y Televisión, Telecomunicaciones por cable, etc.)

.	Redes informáticas

.	Audiovisuales

.	Cualesquiera otros necesarios

En Calefacción/Climatización/Producción de frío, Ventilación, y en el resto de las Instalaciones en general, se concretará el avance de las mismas contemplado previamente en el Proyecto Básico, desarrollándolo en todos sus detalles, de modo que dichas instalaciones resulten - en cuanto a concepto, diseño, cálculo, dimensionados, prescripciones, sistema de control y gestión, etc. - al servicio del edificio en el que están insertas y en coordinación, coherencia e integración total con el mismo, tal como exige el RITE (RD 1027/2007) para la redacción de proyectos de instalaciones térmicas. Así pues, los óptimos teóricos de cada una de dichas Instalaciones deberán particularizarse a las circunstancias concretas del edificio (ubicación, distintas orientaciones de las fachadas, envolvente constructiva, distribución y espacios interiores, Arquitectura, tipo de usos, régimen de usos y horario, zonificación, fraccionamiento de las demandas, etc.), así como a previsiones futuras razonables (adaptaciones y modificaciones de distribución, incremento de necesidades, etc.). Todo ello se realizará con las necesarias holguras para que, cumpliendo la normativa vigente y las disposiciones de ahorro energético, se alcance de manera efectiva el confort del usuario (temperatura, humedad, renovación / velocidad / no estratificación del aire, máximo ruido permitido, grado de iluminación, etc.).

Así mismo, en el diseño de las Instalaciones se tendrán muy presentes no sólo los espacios estrictamente requeridos por las mismas (dimensionado, recubrimientos y coquillas, sistemas de suspensión y anclaje, bandejas, etc.), si no también la adecuada disposición y requisitos necesarios para su operatividad diaria y su mantenimiento (fácil accesibilidad general – tanto en lo relativo a los cuartos o zonas de instalaciones, como en lo referente a los espacios de maniobra de las propias máquinas y equipos –, registrabilidad de los trazados, especial accesibilidad en los casos de las sustituciones más frecuentes de elementos, facilidad en el suministro de combustibles, seguridad y salud en dichas operaciones, etc.). En los patinillos para instalaciones que lleguen hasta la cubierta se resolverá adecuadamente la no entrada de agua de lluvia (entrada directa, por el propio perímetro de los conductos o por sus coquillas, etc.).

Para una mayor claridad en la identificación de las climatizadoras, de otras máquinas térmicas y de las instalaciones en general - tanto durante la ejecución de las obras, como una vez terminadas éstas, en las operaciones de mantenimiento -, se incluirá un Cuadro-Resumen de todas ellas con sus datos más relevantes (Identificación o referencia; Marca y modelo, en su caso; Espacios y superficie a los que sirve; Ubicación de la máquina (planta;  exterior/interior); Potencia frío/calor; Caudal de aire; Regulación manual/automática; etc.).

Se incluirán los correspondientes Sistemas, Programas y equipos informáticos de Control y Gestión de las instalaciones (climatización, electricidad, etc.), que, en cualquier caso, habrán de tener carácter abierto y utilizar protocolos estándar (por ejemplo, tecnología tipo “BACNET”, “LONWORKS” u otras similares). Se dispondrá de Telegestión vía WEB desde cualquier ordenador que cuente con las claves de autorización necesarias. La instalación eléctrica contará con analizadores de red integrados en el mencionado sistema de telegestión y el alumbrado de la mayor parte de las zonas estará gobernado mediante telerruptores.

Todas estas consideraciones relativas a las Instalaciones requerirán la necesaria coordinación entre el Arquitecto Director del equipo técnico y los componentes del mismo dedicados al desarrollo, cálculo y definición de dichas Instalaciones (Ingeniero o Ing. Técnico).

-	Cuando la naturaleza, complejidad o trascendencia de una solución constructiva, estructural o de instalaciones, que haya sido propuesta por el equipo redactor, así lo aconseje, el Servicio de Arquitectura podrá exigir un superior desarrollo monográfico de su definición y garantías antes de proceder, en su caso, a la aceptación de dicha solución.

- En cuanto a la Eficiencia Energética de Proyecto (R.D. 235/2013, de 5-ABR), se desarrollará lo previsto en el Proyecto Básico y, mediante la adecuada combinación del aislamiento térmico de la envolvente constructiva del edificio (sistemas pasivos) con las Instalaciones y el consumo de energía previstos (sistemas activos), se obtendrá la Clasificación de “Edificio de consumo casi nulo” (Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de Mayo de 2010 relativa a la eficiencia energética de los edificios), en el marco de los condicionantes generales del Proyecto.

Se aportará la Certificación Energética de Proyecto correspondiente.

- Definición pormenorizada de la Urbanización Complementaria de la edificación: ámbito de actuación y conexión con el entorno urbanizado, trazado, encintado de aceras, viales, rasantes, movimientos de tierras y, en su caso, contención de las mismas, redes de servicio y sus acometidas a las redes generales, detalles constructivos, materiales, vegetación, mobiliario urbano, señalización viaria y, en su caso, semaforización, etc. Dicha Urbanización Complementaria abarcará el ámbito señalado anteriormente en este Pliego.

-	Definición y cálculo pormenorizados de las mediciones y del coste económico de las obras con desglose en Precios Unitarios y su correspondiente Descomposición de precios (costes directos: mano de obra, materiales, maquinaria necesaria para la ejecución, y amortización-conservación de dicha maquinaria; costes indirectos; gastos generales; y beneficio industrial). Para dicho cálculo se utilizarán precios de mercado de los materiales y equipos y, en cuanto al coste de la mano de obra, se estará a lo fijado por el correspondiente Convenio Laboral vigente. El cálculo del coste económico se realizará, en su caso, por Lotes, en función de las previsiones de Licitación de las obras o de otras circunstancias que así lo aconsejen.

- Estimación del Programa de desarrollo de los trabajos o Plan de Obra, con indicación del plazo previsto y estimación de la facturación por Certificaciones de obra mensuales.

- La Coordinación de Seguridad y Salud en fase de Proyecto.

- Redacción de los siguientes Estudios técnicos Complementarios al Proyecto de Ejecución de carácter obligatorio, con la documentación de cada uno de ellos que más adelante se indica:

- Estudio de Seguridad y Salud (R.D. 1627/1997 de 24-OCT):

Establecerá y valorará las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a la ejecución de las obras (identificación de los riesgos laborales, medidas de protección individuales y colectivas, definición de Medios Auxiliares, determinación del proceso constructivo y orden de ejecución de los trabajos, ubicación de grúa, vallado, accesos de obra, acopio de materiales, etc.).

- Plan de Control de Calidad (Decreto 209/2014, de 28-OCT, del Gobierno Vasco y disposiciones concordantes; CTE):

Definirá y valorará tanto los ensayos y controles a realizar por ser obligatorios según la Normativa vigente, como aquéllos otros que resulten necesarios para controlar en obra el cumplimiento de las calidades definidas en los documentos de Proyecto para los materiales y unidades de obra, incluyendo específicamente los controles de las Instalaciones de Climatización, y otras Instalaciones. De este modo, se especificarán los controles de:

-Recepción (criterios de aceptación o rechazo de productos, materiales, equipos y  sistemas, bien por los resultados exigibles en los ensayos y controles, o bien por estar aquéllos avalados por sellos o marcas de calidad.

-Ejecución de las unidades de obra

-De la obra Terminada (Verificaciones y Pruebas de servicio)

- Estudio de Gestión de Residuos de construcción y demolición (R.D. 105/2008, de1-FEB), (D. 112/2012, de 26-JUN, del Gobierno Vasco): Responderá a los contenidos señalados por la legislación (cantidad y naturaleza de los residuos generados; medidas de prevención; operaciones de reutilización, valoración, o eliminación; almacenamiento, manejo, y separación) e incluirá un cálculo de su coste económico.

- En su caso, Estudios de Iluminación, Acústicos y de cualquier otro tipo, que resulten necesarios como profundización monográfica de diferentes temáticas del Proyecto.

- Cualesquiera otros Estudios o documentos requeridos por la normativa vigente o por la Administración competente (en su caso, Proyecto Técnico ICT de Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones R.D. 346/2011, de 11-MAR; Proyecto de Urbanización Complementaria extractado del Proyecto de Ejecución, etc.), o cualquier otra labor técnica que resulte propia de la naturaleza del contrato.

10.1.4.2.- DOCUMENTOS del Proyecto de Ejecución:

Todos los contenidos de la redacción del Proyecto de Ejecución irán refundidos con los del Proyecto Básico - por lo que se denominará “Proyecto Básico y de Ejecución”- que cumplirá, como mínimo, con lo exigido en el Código Técnico de la Edificación en cuanto a la documentación a presentar (R.D. 314/2006, de 17-MAR: Anejo 1).

En particular, dicho “Proyecto Básico y de Ejecución” constará de los siguientes Documentos con la numeración y orden indicados seguidamente (a los mismos habrá que añadir los documentos propios de los Estudios técnicos Complementarios al Proyecto, que también se indican al final de los párrafos siguientes):

 “I.- Memoria”: además de lo señalado en lo referente a su contenido para el Proyecto Básico, será descriptiva de cuantos aspectos particulares resulten de interés, con justificación detallada del cumplimiento del Código Técnico de la Edificación (CTE: R.D. 314/2006, de 17-MAR), de la normativa sobre la Legionella, y de cualquier otra que resulte de aplicación, e incluirá como Anejos todos los cálculos realizados con la firma de sus autores (estructura, electricidad, iluminación, calefacción, climatización, redes de agua, acústica, etc.), así como otros Anejos que resulten necesarios.

Para la justificación de la Normativa de aplicación se utilizarán las fichas vigentes en el Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro (Ley 20/1997 de Promoción de Accesibilidad, Instrucción del Hormigón Estructural EHE-08: R.D. 1247/2008, de 18-JUL, etc.).

El contenido y estructura de la Memoria responderá a lo señalado en el referido Anejo 1 del Código Técnico de Edificación (CTE), a lo que se añadirán dos precisiones propias de la contratación pública (*): el programa de desarrollo de los trabajos, o Plan de Obra, y la Propuesta de Clasificación del Contratista. El Plan de Obra se expresará mediante diagrama de barras con su facturación mensual, y la expresión de su plazo total (y, si procede, del de sus distintas fases).

En función del Presupuesto que se señala más adelante, se expresará el coste por m2 construido, atendiendo a los distintos tipos o naturaleza de las superficies construidas.

La Memoria dispondrá de un Índice detallado y contendrá también un Índice general de todos los documentos de Proyecto que permita tener una visión suficientemente clara, ordenada y completa de todo el conjunto.

En base al citado Anejo 1 del CTE, el contenido de la Memoria puede resumirse así:

I.1.- Memoria Descriptiva:

I.1.1.- Agentes intervinientes

I.1.2.- Información Previa:

Antecedentes, Estudios Previos, condicionantes de partida, emplazamiento, entorno físico y edificaciones contiguas, normativa urbanística, Estudio Geotécnico, Estudio de Calidad de Suelo en su caso, redes de servicio (aéreas, superficiales y enterradas), servidumbres, vegetación, edificación existente en su caso, condiciones particulares de clima y vientos, etc.

I.1.3.- Descripción del Proyecto:

- Índice General del Proyecto.

- Objeto del Proyecto, Descripción general, Programa de necesidades, Usos, Accesos y Evacuación, relación con el Entorno.

-   Justificación urbanística.

- Cumplimiento del CTE  y de otras normativas que resulten aplicables.

-   Descripción de la geometría del edificio; movimiento de tierras.

- Cuadro de Superficies Útiles y Construidas; ratio entre ambas, circulaciones.

- Copia de la Hoja de Resumen de Presupuesto (por Capítulos) e indicación del coste por m2 construido atendiendo a los distintos tipos o naturaleza de las superficies (oficinas, garajes, almacenes, etc.).

- Descripción general de los Sistemas previstos: Estructural, Envolvente, Compartimentación, Acabados, Acondicionamiento ambiental y Servicios.

I.1.4.- Prestaciones del edificio:

- Requisitos básicos CTE

- Requisitos específicos acordados con el Promotor, u otros

- Limitaciones de uso

I.1.5.- Plan de Obra (*)

I.1.6.- Propuesta de Clasificación del contratista (*)

I.2.- Memoria Constructiva:

I.2.1.- Sustentación del edificio (características geotécnicas del suelo)

I.2.2.- Sistema Estructural (Cimentación + Estructura Portante + Estructura Horizontal)

I.2.3.- Sistema Envolvente

I.2.4.- Sistema de Compartimentación

I.2.5.- Sistemas de Acabados

I.2.6.- Sistemas de Acondicionamiento e Instalaciones:

I.2.6.1.- Instalaciones en general (excepto las térmicas)

I.2.6.2.- Instalaciones térmicas

I.2.7.- Equipamiento

I.3.- Justificación del cumplimiento del CTE:

I.3.1.- Seguridad Estructural (SE): EHE-08, etc.

I.3.2.- Seguridad en caso de Incendio (SI)

I.3.3.- Seguridad de Utilización y Accesibilidad (SUA):

I.3.4.- Salubridad (HS)

I.3.5.- Protección contra el Ruido (HR)

I.3.6.- Ahorro de Energía (HE)

I.4.- Justificación del cumplimiento de  otros Reglamentos y Disposiciones (normativa sectorial, en su caso, Agencia Vasca del Agua o Declaración de Calidad de Suelos contaminados, etc.)

I.A.- Anejos a la Memoria:

I.A.1.- Información Geotécnica

I.A.2.- Cálculo de la Estructura (firmado por el técnico correspondiente)

I.A.3.- Protección contra el Incendio (firmado por el técnico correspondiente)

I.A.4.- Instalaciones del edificio (incluidos sus Cálculos, firmados por el técnico correspondiente)

I.A.5.- Eficiencia Energética, incluido el Certificado relativo al Proyecto (RD 235/2013, de 5-ABR)

I.A.6.- Accesibilidad (D. 68/2000 de la C.A.P.V., incluidas Fichas; Orden VIV 561/2010, de 1-FEB)

 “II.- Planos”: contendrán información general y de detalle, y habrán de resultar suficientes para la completa definición y ejecución de las obras, de modo que éstas pudieran realizarse bajo la dirección facultativa de un técnico distinto al redactor del Proyecto.

Además de cumplir con los contenidos exigidos en el citado Anejo 1 del Código Técnico de Edificación (CTE), en el Proyecto de Ejecución se incluirán como mínimo los planos a escala y acotados de Estado Inicial y de Proyecto (los que procedan) que se señalan en el Anexo I a este Pliego, respetando su identificación numérica. No obstante, cuando la naturaleza del Proyecto lo permita de manera justificada, se podrán simplificar o refundir algunos de los planos de dicho Anexo o adoptar escalas diferentes a las allí indicadas, sin que ello pueda suponer en ningún caso desvirtuar el contenido esencial del repetido Anexo. Se aportará un Índice de todos los planos que incluye el Proyecto.

Por lo demás, los planos tendrán las mismas características generales (identificación, modo de representación gráfica, etc.) que las señaladas para los del Proyecto Básico, en el bien entendido de que la necesidad de incluir Escala Gráfica y Norte geográfico se referirá exclusivamente a los planos de Situación y Emplazamiento, de Estado Actual, de Arquitectura, y de Urbanización.

Entre las diversas definiciones que habrán de estar recogidas en los planos, cabe destacar las siguientes:

-Situación y Emplazamiento: Ubicación a escalas territorial y municipal, respectivamente.

- Estado Inicial:

- Parcela, Topografía, Límites de la Propiedad, Servidumbres, edificaciones colindantes, vegetación, elementos enterrados, etc.

-  Redes de Servicio existentes (subterráneas, aéreas, y, en su caso, superficiales).

-  Normativa Urbanística.

-  Edificación existente en la parcela, en su caso.

- Arquitectura:

- Justificación del cumplimiento de la Normativa Urbanística.

- Implantación del edificio en el entorno urbano, o natural, circundante, así como en la topografía, que, por otro lado, se reflejará, como mínimo, en el plano de la planta o plantas que estén en contacto con el terreno. Ordenación, Accesos y Viario.

- Referencias geométricas para el Replanteo de la obra.

- Definición pormenorizada de la envolvente y del interior del edificio con sus espacios mediante todos los planos de Planta, Sección y Alzado que resulten necesarios. Identificación  de usos, incluida la de cada uno de los locales destinados a las distintas Instalaciones.

- Justificación del cumplimiento de la normativa de Accesibilidad.

- Indicación de cotas, ángulos, niveles y pendientes para la correcta definición geométrica.

- Indicación de las superficies útiles de cada espacio o local y de su total por planta, así como de la superficie construida por planta y total del edificio.

- En su caso, ámbito de actuación sobre la edificación existente, y demoliciones proyectadas.

-  Movimiento de Tierras (incluida la afección a edificaciones o a redes de servicio existentes)

-  Perspectiva o Infografía.

- Construcción:

Se definirán cada una de las tipologías constructivas distintas que pueda haber en Proyecto:

- Secciones y Detalles Constructivos:

.Secciones Verticales de fachada (desde su coronación hasta la cimentación). Impermeabilizaciones y drenajes de partes enterradas (muros de contención, fosos de ascensor, etc.).

. Secciones Verticales y Horizontales de huecos de fachada. En soluciones constructivas inusuales se añadirá una vista en tres dimensiones o perspectiva que relacione ambos tipos de Secciones. En soluciones constructivas convencionales esto tiene carácter de recomendación.

. Definición de Cubiertas: materiales, pendientes, limahoyas, limatesas, bajantes, sumideros, Juntas de Dilatación (Estructurales + de Cubierta + de Pavimento), chimeneas, paneles solares (térmicos o fotovoltaicos), etc.

. Detalles de la Definición de Cubiertas: Secciones Verticales de los detalles y encuentros de impermeabilización de cubiertas con todos sus puntos singulares (discontinuidades, elementos sobresalientes, coronación, petos, vierteaguas, casetones, aleros, distintos tipos de Juntas de Dilatación, piezas especiales de cubierta, etc.), especialmente en los casos de cubiertas planas en los que se utilizará un sistema de representación gráfica de los detalles de las membranas impermeabilizantes suficientemente ampliado (no necesariamente a escala) y con grafismos distintivos (mediante color, tipo de línea, etc.) como para conseguir una identificación clara e inequívoca de la disposición de dichas membranas y de sus refuerzos correspondientes en los citados puntos singulares.

. Detalles de otras Impermeabilizaciones (duchas, aljibes, etc.)

. Puentes térmicos y acústicos

. Carpintería y Vidrios Exteriores: Memoria gráfica y Detalles de la carpintería, así como definición exacta de todas las variantes de Vidrio empleadas y de sus características técnicas (composición; grosores; cámara de aire o gas; ubicación de las caras tratadas con capa, en su caso; Transmitancia Térmica; Factor Solar; Emisividad; Transmisión Luminosa; Selectividad; vidrios de seguridad; grado de transparencia; color; etc.). Estas definiciones de vidrios dispondrán de un detalle constructivo a escala suficientemente detallada e irán asociadas a la memoria gráfica de sus correspondientes carpinterías.

. Carpintería Interior: Memoria gráfica y Detalles. En su caso, definición de vidrios empleados

. Detalles de Herrería

. Detalles de elementos singulares, uniones de los materiales y discontinuidades constructivas

. En su caso, detalles de Piezas Especiales diseñadas expresamente para el   Proyecto

- Elementos de distribución (tabiques convencionales o de gran formato, divisorias de yeso laminado, mamparas, etc.).

- Acabados y revestimientos (suelos, techos, paredes) con indicación de sus despieces, si procede. En el caso de falsos techos, con la integración en los mismos de luminarias, climatización, etc.

- Medios previstos (fijos o móviles) para la realización de las operaciones de Mantenimiento del edificio.

- Equipamiento (en su caso): señalización, mobiliario, etc.

- Estructura:

- Todos los planos necesarios para la completa definición y ejecución de los Sistemas Estructurales, con especial atención a la claridad en lo referente a los despieces y armaduras de los distintos elementos estructurales y a sus puntos de unión o enlace. Así, las definiciones mínimas serán:

. Cimentación: Se señalarán los ejes de cimentación o referencias y cotas necesarias para el replanteo. Contendrá las dimensiones de las zapatas aisladas o continuas, bien acotadas sobre el plano o tabuladas según clasificación de tipos. Si existiesen muros de contención se reflejará la planta de los mismos con el espesor del muro en cabeza y base. Se hará un detalle de sección, al menos, acotando sus dimensiones y mostrando la armadura, anotando, además, si los soportes son independientes del resto de la cimentación o solidarios con ella. En caso de cimentaciones especiales (losas armadas, pilotes, etc.) además de la planta y ejes de cimentación, se reflejarán los elementos de hormigón armado (encepados de pilotes, etc.), en la misma forma que para las estructuras normales de hormigón. Indicación de las redes de tierra. En el caso de existir aprovechamiento Geotérmico, se representarán en la planta de cimentación los correspondientes conductos enterrados.

. Estructura: Se representarán todas las plantas distintas de cada edificio, identificando y acotando pilares (con indicación de sus ejes), vigas y sentido de los forjados y losas. Se indicarán los huecos de patios y patinillos, cajas de escalera, chimeneas, huecos de ascensor, etc. Los planos deberán contener:

-  Para pilares, vigas y elementos lineales en estructuras de:

. Hormigón: representación gráfica de todos los elementos, definiendo sus dimensiones, armaduras y detalles de armado.

. Acero: se indicarán los perfiles a emplear en todas sus piezas y los detalles constructivos de los nudos, enlaces y medios de unión. Definición de soldaduras.

. Mixtas de hormigón armado y acero: representación de todos los elementos, definiendo las dimensiones y armaduras de los elementos de hormigón y los perfiles metálicos y sus detalles constructivos y soldaduras. En los sistemas patentados, se indicará, además, características, montaje y referencia de su aprobación legal.

-  Para los forjados:

. De viguetas prefabricadas: Se indicará el tipo de vigueta, y en su caso, las armaduras complementarias que se precisen, así como referencia de la aprobación legal o certificado de Autorización de Uso, definiendo todos los elementos del sistema o sistemas elegidos.

. Placas para forjado cerámico, losas macizas de hormigón armado, prelosas, etc.: igual que en el apartado anterior, con todas las secciones de las armaduras de todos los nervios y capiteles.

-  Para escaleras, rampas, etc.:

Las mismas definiciones, expresadas detalladamente en sección vertical.

-Todos los planos de Estructura contendrán:

. Estadillos de Especificaciones de los elementos y Nivel de control: Cuadro de Características del Hormigón EHE-08. Características de otros materiales CTE-SE (Acero, Madera, en su caso, etc.).

.  Indicación de cargas y de sobrecargas, en particular de la sobrecarga de uso, para cada una de las plantas y, en su caso,  zonas diferenciadas de las mismas.

- Se incluirán en los planos textos recordatorios de las condiciones especiales o no habituales que se puedan exigir a la estructura, con remisión, en su caso, al documento de Proyecto donde vengan definidas (Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, Presupuesto, etc.). Por ejemplo: zonas con hormigón de alta resistencia o con armados de acero inoxidable; disminución del precio del hormigón cuya resistencia característica sólo sea superior a  0,90 . fck; etc.

- Instalaciones:

- Todos los planos necesarios para la completa definición, ejecución, uso (control y gestión) y mantenimiento de los Sistemas de Instalaciones en general (trazado, dimensionado, materiales, características, etc.), propios de un Desarrollo de este apartado de Instalaciones, incluyendo todas las Acometidas a redes de servicio necesarias (Alta Tensión, etc.) para el correcto funcionamiento de lo proyectado.

-	Cada tipo de instalación tendrá reflejado su Esquema de principio.

-	En lo relativo a Incendios (CTE-SI), los planos definirán la Sectorización, y el Cálculo de Vías de Evacuación en planta, con indicación del sentido de evacuación y del número de personas en cada local y en cada vía de evacuación (las plantas se presentarán en el plano en el orden de evacuación previsto). Para la Reacción y Resistencia frente al fuego de los materiales y elementos constructivos se utilizará la terminología del R.D. 842/2013, de 31-OCT.

Contendrán una definición técnica y gráfica de las instalaciones de Detección y Extinción.

-	En cuanto al Saneamiento se refiere, los planos tendrán la necesaria concreción y detalles constructivos. Las partes enterradas se representarán en relación a la Planta de cimentación. Se distinguirán inequívocamente las redes de aguas usadas de las de aguas pluviales. Se especificarán las cotas de entrada y salida de arquetas, pozos y registros, así como las pendientes de los conductos.

-	En el supuesto de existir aprovechamiento Geotérmico, sus circuitos enterrados se representarán en relación a la Planta de cimentación.

- Independientemente de que cada tipo de Instalación (Electricidad, Fontanería, Climatización, etc.) quede reflejado en sus correspondientes planos dibujados con las medidas a escala de las dimensiones reales de sus elementos (trazados, diámetros de tuberías y conductos con sus coquillas de aislamiento, dimensiones de cuadros y máquinas con sus respectivos espacios de maniobra, etc.), se aportarán también planos con la Superposición de los elementos de cada tipo de Instalación que permitan comprobar que se dispone del espacio necesario, en las tres dimensiones, tanto para la colocación del conjunto de dichas Instalaciones, como para sus labores de mantenimiento.

- Se especificará en los planos el ruido máximo producido por las Instalaciones que resulte admisible en cada una de las dependencias, así como las medidas correctoras que, en su caso, resulten necesarias.

- Urbanización:

- Definición geométrica de su ámbito

- Especificación de trazados, materiales, características y detalles constructivos de:

- Tratamiento superficial y acabados de la parcela:

. Pavimentación y asfaltado

. Vallados, cierres, cancelas, muretes, etc.

. Vegetación y arbolado

. Mobiliario urbano

- Muros y estructuras de contención de tierras

- Acometidas a Redes de Servicios (saneamiento, agua, electricidad, gas, teléfono, etc.)

- Instalaciones internas a la propia parcela (alumbrado, saneamiento, riego, etc.)

- Otras Redes de Servicios afectadas (en su caso: tendidos aéreos, etc.)

- Movimiento de tierras

- Servidumbres

	“III.- Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares” de la ejecución de las obras: contendrá cuantas determinaciones técnicas resulten necesarias para una completa y exhaustiva definición de las obras e instalaciones proyectada, cumpliendo con los contenidos señalados en el señalado Anejo 1 del Código Técnico de Edificación (CTE). Entre otras, las siguientes:

- Materiales: Naturaleza, características técnicas y calidad (productos, máquinas, equipos, sistemas). Recepción de los materiales: Criterios de aceptación y rechazo.

- Ejecución de la unidad de obra: Proceso de ejecución y puesta en obra, compatibilidad de sus materiales, etc. Criterios de aceptación y rechazo. (se incluyen criterios de medición y de valoración de las unidades de obra).

- Verificaciones en el edificio terminado (controles, ensayos, pruebas, etc.)

En su caso, se incluirán Separatas del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares con determinaciones específicas para los Sistemas de Instalaciones o los Estructurales.

Podrá incluir además disposiciones de carácter Facultativo de la Dirección de Obra (exigencia de presentación previa de muestras de cada material, obligación de la Contrata de aportar datos y planos del estado final de las obras, rechazo de personal inadecuado de la Contrata o subcontratas, etc.) y disposiciones Generales relativas al proyecto y a la ejecución de los trabajos (orden y limpieza, acondicionamiento de los accesos de obra, consideraciones climatológicas, hallazgos en obra, etc.), pero no podrá contener disposiciones de carácter económico-administrativo, y si las tuviere, quedarían en cualquier caso supeditadas y superadas por las que figuren en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de la contratación de las obras.

Se incluirá un Índice detallado al inicio del Pliego.

En el Pliego se incluirá el siguiente texto relativo a Retenciones en las Certificaciones:

“En las Certificaciones de todas las unidades de obra se retendrá un 5 % del total ejecutado hasta que se superen las comprobaciones técnicas previstas en el Plan de Control de Calidad o que establezca la propia Dirección Facultativa (ensayos de control de materiales, pruebas de estanqueidad de cubierta, correcta puesta en marcha y regulación de las Instalaciones, etc.).

Además, en las unidades de obra de Instalaciones (Climatización, Electricidad, Agua, Gas, etc.) se retendrá del total ejecutado en la Certificación otro 5 % adicional al anterior hasta que se hayan obtenido las autorizaciones administrativas o de cualquier otro tipo que resulten necesarias para su puesta en marcha (Delegación Territorial de Industria; empresas suministradoras de electricidad, gas, teléfono, etc.; servicio municipal de aguas; etc.).”

Así mismo, se incluirá en el Pliego del Proyecto el siguiente texto relativo a la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08):

“Cuando en aplicación del artº. 86.7.3 del R.D. 1247/2008, de 18-JUL (EHE-08), la Dirección Facultativa haya de aceptar resistencias características del hormigón (fck) que, sin alcanzar la especificada en Proyecto, resulten superiores a 0,90 . fck, en la Certificación de obra se disminuirá su precio correspondiente en el porcentaje de reducción de la resistencia característica obtenida.”

	“IV.- Mediciones” y “V.-Presupuesto”: Contemplarán todas las unidades de obra reflejadas en planos, y, en cualquier caso, todas las necesarias para el correcto funcionamiento de lo proyectado.

Se cumplirá con el repetido Anejo 1 del Código Técnico de Edificación (CTE), redactándose con inclusión del Estado de Mediciones, agrupadas por Capítulos, y del cálculo de Precios Unitarios y Precios Descompuestos según sus costes directos (mano de obra, materiales y equipos, maquinaria necesaria para la ejecución, y amortización-conservación de dicha maquinaria), e indirectos,  conforme a la legislación de Contratos del Sector Público. Así se obtendrán los valores totales para cada una de las unidades de obra y sus Capítulos correspondientes, a los que se añadirán el Capítulo del Estudio de Seguridad y Salud, el de la Gestión de Residuos, y, en su caso, el de Control de Calidad. El Presupuesto podrá incluir excepcionalmente partidas alzadas.

Todas las unidades de obra referidas a instalaciones que requieran un mantenimiento, llevarán incluido en su precio el coste correspondiente de éste durante el período de garantía.

La suma de todo ello supondrá el Presupuesto de Ejecución Material (PEM), que se verá incrementado con los porcentajes del 13% en concepto de Gastos Generales (GG), y del 6% en concepto de Beneficio Industrial (BI), obteniéndose una suma sobre la cual se aplicará el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) hasta obtener el Presupuesto Base de Licitación de las obras.

Se realizará un Resumen de Presupuesto por Capítulos, y, en su caso, por Subcapítulos, que se presentará en la primera página del documento y que expresará el PEM al que se aplicarán los porcentajes de GG, BI, e IVA antes indicados.

Se medirán y presupuestarán separadamente la edificación y la urbanización. Al margen de esta circunstancia, en cada una de ellas se preverá, en su caso, el desglose en distintos Lotes cuya ejecución se pueda llevar a cabo por fases de un mismo contrato de obras, o ser objeto de licitaciones independientes.

Los cálculos de las Mediciones estarán claramente identificados según las zonas del proyecto a las que correspondan. En el caso de existir varias edificaciones o partes diferenciadas, las Mediciones se referirán a cada una de ellas.

En las unidades de obra se indicará la forma de medición de las mismas, bien expresamente, o, en su defecto, por remisión al Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto.

En el supuesto de que el coste del Control de Calidad, con la finalidad de una contratación independiente, no esté incluido en el Presupuesto de obras, se indicará para conocimiento de la Propiedad, y junto al Presupuesto Base de Licitación de las obras, la cantidad global, no desglosada, del Presupuesto del Plan de Control de Calidad.

	“VI.- Estudios técnicos Complementarios” al Proyecto de Ejecución, con la siguiente documentación mínima:

“VI.1.- Estudio de Seguridad y Salud”: (R.D. 1627/1997 de 24-OCT):

-  Memoria

-  Pliego de Condiciones Particulares

-  Planos

- Mediciones y Presupuesto, que constituirá un capítulo más del Presupuesto general de la obra.

“VI.2.-	 Plan de Control de Calidad”: (Decreto 209/2014, de 28-OCT, del Gobierno Vasco y disposiciones concordantes):

- Memoria

-Criterios de Recepción  o control de los suministros (productos, materiales, equipos y sistemas) mediante:

. Documentación (distintivos de calidad, marcado CE,  Certificados de garantía, evaluación técnica de idoneidad, etc.)

. Ensayos

- Criterios de control de Ejecución de la obra

- Verificaciones y pruebas de servicio (prestaciones finales del edificio, incluidas las correspondientes a las Instalaciones)

- Valoración económica (con mediciones y costes unitarios)

“VI.3.- Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición” (R.D.105/2008, de 1-FEB):

- Una Memoria con:

. Estimación de la cantidad de los residuos que se generarán en obra.

. Medidas para la prevención de generación de residuos en la obra

. Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los                residuos

. Medidas para la separación de los residuos en obra

-	Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su     caso, otras operaciones de gestión de los residuos.

- Prescripciones del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto en relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos.

- Valoración del coste previsto de la gestión de residuos, que formará parte del Presupuesto del Proyecto en Capítulo independiente.

 “VII.- Cualesquiera otros requeridos por la normativa vigente o por la Administración competente” (en su caso, Proyecto Técnico ICT de Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones RD 346/2011, de 11-MAR; Proyecto de Urbanización Complementaria extractado del Proyecto de Ejecución, etc.), o cualquier otra labor técnica que resulte propia de la naturaleza del contrato.

Incluirán los documentos exigidos por la normativa de aplicación.

10.2.- Etapa de DIRECCIÓN FACULTATIVA de la obra:

10.2.1.- Alcance pormenorizado:

El trabajo a desarrollar por el equipo técnico de la Dirección Facultativa de las Obras (Arquitecto, Arqto. Técnico, e Ingeniero o Ing. Técnico, así como el Coordinador de Seguridad y Salud) abarca desde las labores previas al inicio de las obras hasta la terminación del período de garantía del contrato de obras, comprendiendo como mínimo las siguientes funciones:

10.2.1.1.-	La Comprobación del Replanteo, así como la asistencia al lugar de la obra para la firma del Acta correspondiente, en la que se autoriza el inicio de los trabajos.

10.2.1.2-	Facilitar el plano de emplazamiento y las características del terreno al técnico redactor del proyecto de Grúa-Torre (R.D. 836/2003, de 27-JUN).

10.2.1.3.-	La aprobación del Plan de Obra presentado por la empresa constructora, así como el de sus posibles actualizaciones, adecuándose al plazo contractual de dicha empresa constructora. Además del tiempo requerido para el propio proceso de ejecución, se tendrán en consideración los plazos de suministro de materiales y equipos, así como los necesarios para las pruebas de funcionamiento de las instalaciones y de sus Sistemas de Gestión.

10.2.1.4.-	Las visitas periódicas a realizar de manera muy asidua a la obra (20 horas/semana para el conjunto de técnicos), que serán, con carácter general y como mínimo, de una vez por semana para el Director de obra, y de dos veces por semana para cada uno de los siguientes técnicos: el Director de la Ejecución de la obra, el Director de la Ejecución de las Instalaciones, y el Coordinador de Seguridad y Salud. En cualquier caso, se requerirá la presencia continuada durante la ejecución de las impermeabilizaciones y permanente en fases críticas del proceso de obra. Las vacaciones de los componentes de la Dirección Facultativa se organizarán de modo que la obra quede en todo momento atendida.

10.2.1.5.-	La realización de las funciones propias de Dirección de obra y de Dirección de Ejecución de obra (Ley 38/1999, de 5-NOV de Ordenación de la Edificación, con sus modificaciones posteriores; y CTE), dando las instrucciones, tanto verbales como escritas y gráficas – reflejadas todas ellas en el Libro de Órdenes y/o en las Actas de Reuniones de Obra a redactar por el adjudicatario –, para la adecuada interpretación de los documentos de Proyecto, para la correcta ejecución, puesta en obra, y disposición en uso (elementos constructivos e instalaciones), así como para la resolución de las contingencias que se produzcan en obra.

Se incluyen todas las comprobaciones que resulten necesarias durante la ejecución (de replanteo, geométricas, de saneamiento enterrado, de estanqueidad, de conexionado de instalaciones, de funcionamiento, etc.).

Las obras se ejecutarán conforme al Proyecto, a las modificaciones que resulten aprobadas y a los principios de la buena construcción. Las soluciones constructivas adoptadas en obra habrán de estar enfocadas a prevenir cualquier patología constructiva, respondiendo prioritariamente a la fiabilidad necesaria y a la simplicidad de ejecución y mantenimiento.

Al igual que durante la redacción del Proyecto, durante esta etapa de Dirección Facultativa de las Obras, el Arquitecto y el Arqto. Técnico, atendiendo cada uno a sus funciones y competencias, darán una importancia muy especial al hecho de impedir la presencia indeseada de agua en cualquiera de sus manifestaciones (filtraciones de cubierta, filtraciones de fachada y muros, capilaridad, condensaciones, etc.) en atención a las condiciones climatológicas de la zona (alta pluviometría, vientos fuertes, elevada humedad relativa, etc.).

Así mismo, el Ingeniero o Ing. Técnico de Instalaciones perteneciente a la Dirección Facultativa de las Obras controlará de manera expresa toda la ejecución y puesta en obra de las Instalaciones, atendiendo especialmente a las correctas conexiones y uniones de los diferentes conductos y elementos de dichas Instalaciones, a su orden en cuanto a trazado y disposición general, a la toma de datos del estado final (trazados, características, etc.) y al logro efectivo de los resultados prescritos en Proyecto.

A todos estos efectos, y tal como se ha señalado más arriba, se realizarán en obra todas las pruebas y comprobaciones necesarias.

10.2.1.6.- La aceptación o rechazo de materiales y equipos antes de su puesta en obra, conforme a las prescripciones de Proyecto, al Plan de Control de Calidad y a la normativa vigente.

10.2.1.7.- El control económico de la obra, así como el de su plazo. Estos dos aspectos fundamentales de la obra habrán de tenerse especialmente en consideración ante cualquier desviación, cambio o modificación que pudiera plantearse, y que, en cualquier caso, habrán de ser debidamente justificados y deberán contar con la aprobación del Servicio de Arquitectura.

10.2.1.8.-La expedición y firma de Certificaciones mensuales a origen de obra, con sus correspondientes Mediciones y con la utilización de los Precios Unitarios de Proyecto, así como, en su caso, de los Precios Contradictorios que hayan sido aprobados, tal como se indica más adelante.

En el texto, y a continuación de la descripción de unidades de obra del Presupuesto vigente, se concretarán con total precisión las características técnicas, así como las marcas y modelos comerciales, de las unidades de obra tal como realmente han sido ejecutadas.

De conformidad con lo que establezca el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto, en las Certificaciones se aplicarán las Retenciones correspondientes en la obra ejecutada hasta el momento de superarse las comprobaciones de calidad y buen funcionamiento de los materiales, equipos e instalaciones.

10.2.1.9.-La redacción, análisis, e informe de Precios Contradictorios que, en su caso, pudieran surgir durante la obra.

10.2.1.10.-La redacción de informes mensuales a la Diputación Foral de Gipuzkoa sobre la marcha constructiva de la obra, especialmente en lo referente a precio y plazos, así como cualquier otro informe que proceda sobre el desarrollo e incidencias de la misma (relativo por ejemplo a Seguridad y Salud, Control de Calidad, etc.).

10.2.1.11.-La asistencia a las reuniones y sesiones de trabajo que sean convocadas por el Servicio de Arquitectura para un correcto seguimiento de la ejecución de las obras, así como la elaboración de las correspondientes Actas.

10.2.1.12.-La toma de fotografías del proceso de obra con especial atención a las partes y elementos ocultos (excavación de terreno, cimentación y tierras eléctricas, saneamientos enterrados, armados, detalles constructivos, etc.), a las instalaciones (electricidad, fontanería, conductos, etc.), así como a las diferentes acometidas de redes de servicio a la parcela.

Estas fotografías, debidamente fechadas, claramente identificadas en cuanto a su ubicación, con la suficiente definición gráfica y ordenadas adecuadamente, se incorporarán tanto a los Informes mensuales como a la documentación Fin de Obra, y se realizarán en soporte informático.

10.2.1.13.-La redacción de los “Planos de Obra” en los que se recojan, con esta denominación y debidamente fechados, las soluciones concretas adoptadas en obra (detalles constructivos, trazado de instalaciones, etc.).

10.2.1.14.-La realización, en su caso, de los ajustes de Proyecto derivados de los cambios introducidos o de la propia ejecución de las obras, siempre que no se alteren sustancialmente, por causa ajena a la Dirección Facultativa, las soluciones de ubicación dadas al programa de necesidades aprobado o las soluciones técnicas fundamentales del Proyecto.

10.2.1.15.-La toma de datos, de forma continua durante toda la ejecución de la obra, para la actualización permanente de planos y de otros documentos, tal como se ha citado en los dos apartados anteriores, así como para la preparación de la documentación del estado final de obra (”as built”) que se señala más adelante.

10.2.1.16.-La Coordinación de Seguridad y Salud (R.D. 1627/1997), incluidos el Informe al Plan de Seguridad y Salud a presentar por la empresa constructora (para su posterior Aprobación por la Diputación Foral), la verificación de los trámites de Apertura de Centro de Trabajo a realizar por dicha empresa, así como las anotaciones que pudieran proceder en el Libro de Incidencias.

10.2.1.17.-La comprobación del Libro de Subcontratación (Ley 32/2006, de 18-OCT).

10.2.1.18.-El seguimiento del cumplimiento del Plan de Control de Calidad (Decreto 209/2014, de 28-OCT, del Gobierno Vasco y disposiciones concordantes), incluidas la preparación del Libro de Control de Calidad del edificio y el Certificado de Control de Calidad.

10.2.1.19.-Aprobación y seguimiento del Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición (R.D.105/2008, de 1 de Febrero) a presentar por la empresa constructora. Se incluye el Informe Final de Gestión al término de las obras, suscrito por la Dirección Facultativa (D. 112/2012, de 26-JUN del Gobierno Vasco).

10.2.1.20.-Una vez terminada la obra, la realización de todas las pruebas necesarias de funcionamiento del edificio. Se incluyen expresamente la comprobación, regulación y puesta a punto de todas sus instalaciones (Climatización, etc.), así como de su Sistema de Gestión, de modo que estén en perfecto estado de uso por la Propiedad, consiguiéndose los parámetros higrotérmicos, de limitación de ruido, de iluminación y de confort general deseados.

10.2.1.21.-Expedición y firma del Certificado Fin de Obra.

10.2.1.22.-La asistencia y firma a la Recepción de la obra.

10.2.1.23.-La expedición y firma de la Certificación Final a origen de obra, con las mismas características de las Certificaciones señalada anteriormente, y con su Informe correspondiente. En el texto de esta Certificación, y a continuación de la descripción de unidades de obra del Presupuesto vigente, se concretarán con total precisión las características técnicas, así como las marcas y modelos comerciales, de las unidades de obra tal como realmente han sido ejecutadas.

10.2.1.24.-	La redacción de la documentación gráfica y escrita de estado final de obra en la que se  recoja, exhaustivamente y con todo detalle, el estado del edificio tal como ha sido construido realmente (“as built”).

10.2.1.25.-Expedición y firma del Certificado de Eficiencia Energética del edificio terminado (RD 235/2013, de 5-ABR).

10.2.1.26.-La expedición y firma de los Certificados propios de la Dirección de Obra, en materia de Instalaciones para la obtención de su Autorizaciones de Puesta en Servicio y Legalizaciones administrativas (incluido Proyectos de Acometidas de Alta Tensión, etc.), así como el control y seguimiento en su tramitación hasta la obtención de las mismas, y su remisión al Servicio de Arquitectura (Incendios, Electricidad, Climatización e Instalaciones Térmicas, Gas, Chimeneas, Telecomunicaciones, etc.).

10.2.1.27.-La redacción de la documentación técnica de estado final que resulte necesaria para la obtención de la Licencia de 1ª Utilización (justificación del cumplimiento de la normativa de

incendios conforme al CTE-SI, etc.).

10.2.1.28.-La redacción de la documentación técnica de estado final que resulte necesaria para la obtención de la Licencia de Apertura, en relación con el Proyecto de Actividad presentado y la normativa medioambiental.

10.2.1.29.-El asesoramiento a la Propiedad en su Contratación con las empresas suministradoras de redes de servicios (electricidad, gas y otros combustibles, telefonía, etc.), correspondientes a las instalaciones incluidas en el Proyecto.

10.2.1.30.-La redacción del Libro del Edificio, que incluirá, entre otros datos, y además del “as built” señalado, las Instrucciones de Uso y Mantenimiento de la obra y de las instalaciones ejecutadas, así como la definición exacta (marcas y modelos comerciales, características, etc.) de todos los materiales y equipos empleados, aportando sus Fichas de Especificaciones Técnicas correspondientes. Plan de Autoprotección y mediciones acústicas.

10.2.1.31.-Durante el período de garantía del contrato de obras, el control y seguimiento de posibles incidencias en el edificio, así como las funciones propias de la Dirección Facultativa en la reparación de deficiencias o de mal funcionamiento (filtraciones, problemas de Climatización, etc.). Ha de entenderse que las funciones de la Dirección Facultativa durante este período son tan amplias y completas como las definidas hasta aquí en el presente Pliego (Dirección de obra, Dirección de la Ejecución de obra y de sus instalaciones, Coordinación de Seguridad y Salud, redacción de Informes y de Actas de las reuniones, etc.).

10.2.1.32.-La revisión de las obras a la terminación del período de garantía de las mismas, y el Informe Final correspondiente. En el supuesto de detectarse deficiencias en las obras, dicho Informe incluirá las oportunas instrucciones al contratista de las mismas, y establecerá la ampliación del plazo de garantía para ejecutar las subsanaciones necesarias. Durante dicha ampliación de plazo se prolongarán las funciones propias de la Dirección Facultativa.

10.2.1.33.-Así mismo, una vez finalizado dicho período de garantía, y ejecutadas, en su caso, las subsanaciones señaladas en el punto anterior, la expedición y firma de la Liquidación a origen de obra, en el caso de que resultara procedente.

10.2.1.34.-Descripción del edificio de cara a la Declaración de Obra Nueva y firma de ésta ante notario.

10.2.1.35.-Cualquier otra señalada por la normativa vigente o que resulte propia de la naturaleza del contrato.

10.2.2.- DOCUMENTOS de la etapa de Dirección Facultativa:

Los Documentos a presentar en esta etapa de Dirección Facultativa de las obras serán los siguientes:

Tal como se ha dicho, las Certificaciones mensuales de obra, la Certificación Final de obra, y todos los Informes y documentos gráficos y escritos que sean precisos, tanto legalmente (Libro del Edificio con Instrucciones de Uso y Mantenimiento, Libro de Control de Calidad, Certificado de Eficiencia Energética, etc.), como para el adecuado conocimiento, por parte de la Diputación Foral de Gipuzkoa, del desarrollo de los trabajos, del estado final del edificio, así como de su futuro mantenimiento, aportándose igualmente la documentación necesaria para la Licencia de 1ª Utilización, la Licencia de Apertura de actividad, la Legalización de las Instalaciones, el Informe a la terminación del período de garantía, y, finalmente, la Liquidación de la obra.

Seguidamente se describe el contenido de algunos de los documentos de esta etapa de Dirección Facultativa, tanto durante la ejecución de las obras, como a la terminación de las mismas  con la documentación de Fin de obra:

10.2.2.1.- Durante la ejecución de las obras:

1.- Certificaciones de Obra:

Las Certificaciones mensuales, incluida la Certificación Final, serán a origen, con sus correspondientes Mediciones y con la utilización de los Precios Unitarios de Proyecto.

Para una mayor claridad y facilidad en el seguimiento económico de los trabajos, en dichas Certificaciones se utilizará necesariamente una descripción de unidades de obra (identificación-numeración, y contenido) idéntica a la empleada en Proyecto. En el supuesto de existir Precios Contradictorios previamente aprobados, la identificación-numeración de sus correspondientes unidades de obra se diferenciará claramente de las de Proyecto, aunque puedan figurar dentro de los Capítulos de Presupuesto a los que pertenezcan.

Las Mediciones estarán claramente identificadas,  como en Presupuesto, según las zonas del proyecto a las que correspondan. En el caso de existir varias edificaciones o partes diferenciadas, las Mediciones deberán hacerse para cada una de ellas.

Se  usará, preferiblemente, una presentación de dichas Certificaciones en la que se distinga lo ejecutado en la propia Certificación del mes de lo realizado en las Certificaciones anteriores.

En el texto, y a continuación de la descripción de unidades de obra del Presupuesto vigente, se concretarán con total precisión las características, así como las marcas y modelos comerciales, de las unidades de obra tal como realmente han sido ejecutadas.

Al resultado de la suma, en términos de Ejecución Material, de los productos de dichos Precios Unitarios por sus correspondientes Mediciones – más las partidas alzadas que pudieran existir -, se le aplicará la Baja de contrato, y, después, los coeficientes de Gastos Generales (13 %), Beneficio Industrial (6 %) y el IVA que proceda. En su caso, se aplicará a los Precios Unitarios la penalización que pudiera estar prevista en el Proyecto - o que deba existir según criterio de la Dirección facultativa - para las unidades de obra ejecutadas con calidad inferior a la prescrita.

En el caso de que existan Anticipos por Acopios de material o equipos, figurarán en la Certificación con su separata correspondiente, indicándose su estado de amortización.

Si hubiera Revisión de Precios, ésta se recogerá en otra separata de la Certificación, expresándose la fórmula de revisión y los cálculos empleados.

Tal como más adelante se indica, se utilizará como portada la Carátula de Certificación del Servicio de Arquitectura.

2.- Actas de las reuniones de obra, Informes mensuales, Informes sobre Precios  Contradictorios, etc.:

Los contenidos de estos documentos responderán a lo aquí señalado sobre el alcance pormenorizado del contrato y a la propia naturaleza de sus objetos específicos. Dispondrán de la debida concreción y claridad.

10.2.2.2.- Documentación Fin de obra:

1.- Libro del Edificio (Ley 38/1999, de 5-NOV, de Ordenación de la Edificación). Incluye:

1.1.- Documentación de Estado Final de Obra:

La documentación del estado final de la obra comentada anteriormente recogerá con todo detalle el estado del edificio tal como ha sido construido realmente (“as built”), con los cambios o modificaciones realizados, con los pormenores de las decisiones constructivas adoptadas en obra, con la concreción exacta (marcas y modelos comerciales, características, etc.) de los materiales y equipos empleados, y con especial atención a las partes y elementos ocultos (cimentación y tierras eléctricas, saneamientos, armados, detalles constructivos, etc.), a las instalaciones (electricidad, fontanería, conductos, etc.), así como a las diferentes acometidas de redes de servicio a la parcela. Contará con:

1.1.1.-Planos de “Estado Final de Obra-Libro del Edificio” (con su fecha correspondiente):

Supondrán la actualización sistemática y revisada de todos y cada uno de los Planos que constituyeron el Proyecto Básico y de Ejecución (según Anexo I), manteniendo su misma numeración o identificación, y recogerán todas las modificaciones, adaptaciones y concreciones (materiales empleados, equipos, marcas y modelos comerciales, etc.) que aquéllos hayan recibido en obra.

Así mismo, se añadirán nuevos planos con los detalles constructivos decididos y ejecutados durante la Dirección de las obra (Libro de Órdenes, etc.), así como con cualquier otra circunstancia que afecte al estado final del edificio. El grado de definición de estos nuevos planos será, como mínimo, igual al empleado en los planos de Proyecto y su identificación o numeración será correlativa a ellos.

De este modo, se reflejarán, por ejemplo, la profundidad a la que se ha realizado cada elemento de la cimentación (zapatas, losas, pilotes, hormigón ciclópeo, etc.), el trazado definitivo de las redes enterradas de saneamiento, los posibles cambios en los armados o refuerzos de la estructura, la marca, modelo y características exactas de los materiales y equipos empleados – incluidas carpinterías y vidrios exteriores, láminas impermeabilizantes, o máquinas de calefacción y climatización –, los nuevos detalles constructivos antes señalados, los cambios en la distribución de tabiquería, los trazados y dimensionados exactos de las instalaciones, materiales empleados en ellas, la ubicación exacta y características concretas de las acometidas de redes de servicio, etc.

1.1.2.-Memoria de “Estado Final de Obra-Libro del Edificio” (con su fecha correspondiente):

Además de identificar la obra someramente, reproduciendo los capítulos correspondientes de la Memoria del Proyecto de Ejecución con los cambios que hubiera podido haber (I.1.1.-Agentes; I.1.2.-Información Previa; I.1.3.-Descripción del Proyecto; y I.1.4.-Prestaciones del edificio), recogerá el desarrollo y calendario de la obra, las incidencias más destacables, la explicación de las modificaciones, cambios, añadidos o concreciones que haya habido respecto al Proyecto durante los trabajos (en cuanto a la justificación del cumplimiento de la normativa, nuevos cálculos realizados, soluciones adoptadas en obra, modo de ejecución de los trabajos, cambios de criterios de aceptación o de tolerancias admitidas, relación de fabricantes y orígenes de los materiales y equipos empleados, etc.).

En el apartado de instalaciones, se actualizará, según lo realmente construido, el Cuadro-Resumen de Climatizadoras, máquinas térmicas y otras de las instalaciones en general, exigido en este Pliego dentro del alcance pormenorizado de los Sistemas de Instalaciones del Proyecto de Ejecución: Identificación o referencia de los equipos; Marca y modelo; Espacios y superficie a los que sirve; Ubicación de la máquina (planta, exterior/interior); Potencia frío/calor; Caudal de aire; Regulación manual/automática; etc. Estos datos se volcarán en el formato EXCELL facilitado por el Departamento de Políticas Sociales.

Se incluirá un completo reportaje fotográfico de los momentos más representativos del proceso de construcción, dando especial atención, tal como se ha dicho, a los elementos ocultos (terreno de cimentación, armados de estructura, detalles constructivos, etc.), a las instalaciones y a las acometidas de redes de servicio. Todas las fotografías irán debidamente fechadas y claramente identificadas en cuanto a su ubicación.

Se incluirán Fotografías de estado final de todas las fachadas y también de los interiores más representativos del edificio.

1.1.3.-Certificación Final de obra acreditativa del coste final de la misma (con su fecha correspondiente):

Expresará tanto la cuantía de la última Certificación (Final), como el coste total a origen de la obra.

En su texto, y a continuación de la descripción de unidades de obra del Presupuesto vigente, se concretarán con total precisión las características, así como las marcas y modelos comerciales, de las unidades de obra tal como realmente han sido ejecutadas. De esta forma, la Certificación Final no sólo cuantificará el coste exacto de las obras, sino que también dejará constancia pormenorizada de todo lo construido.

Se adjuntarán los Informes de los Precios Contradictorios.

Lo aquí señalado para la Certificación Final también será de aplicación para la Liquidación que, en su caso, se produzca una vez terminado el período de garantía de las obras.

1.2.- Copias de las Actas, Certificados y documentos de los momentos principales del desarrollode las obras:

- Acta de Comprobación de Replanteo e Inicio de las Obras

- Libro de Órdenes y/o Actas de Reunión de obra

- Certificado Fin de Obra

- Acta de Recepción de las obras

- Certificado de Control de Calidad

- Certificado de Eficiencia Energética del edificio terminado, suscrito por la Dirección Facultativa (RD 235/2013, de 5-ABR).

- Informe Final de Gestión de Residuos de construcción y demolición

- Certificados en materia de instalaciones (Protección contra Incendios, Baja Tensión, Instalaciones Térmicas, en su caso, el de idoneidad de Chimeneas, etc.)

1.3.- Relación identificativa de los agentes que han intervenido en el proceso de edificación, con sus direcciones y teléfonos: técnicos (de la Dirección Facultativa y sus colaboradores, incluidos los de la Coordinación de Seguridad y Salud, y los del Control de Calidad, etc.), empresa Contratista con su Jefe de Obra, empresas subcontratadas, gremios, Laboratorios de Control de Calidad, etc.

1.4.- Instrucciones de Uso y Mantenimiento del edificio y de sus instalaciones, con la planificación de las operaciones programadas para dicho mantenimiento a lo largo del tiempo, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación, con lo previsto en el CTE (artº 6.1.2.d; Anejo II.2.1.b), y con los principios de la buena conservación de la inversión realizada. Contará con una estimación de la valoración económica anual del mantenimiento durante los 10 primeros años de vida del edificio.

Se incluirán las Fichas de Especificaciones Técnicas de todos los Materiales (productos, equipos y sistemas) empleados en obra.

1.5.-Autorizaciones técnicas y administrativas para la Puesta en Servicio de las Instalaciones (Electricidad, Climatización, Incendios, Gas,  Ascensores, Agua, etc.).

1.6.- Proyectos/Documentación Técnica de Legalización de Instalaciones:

Se adjuntarán como Anexos al Libro del Edificio las copias de los Proyectos de Legalización de Instalaciones presentadas por los gremios de las mismas ante el Departamento de Industria u organismos análogos (Electricidad, Climatización, Incendios, Gas, Ascensores, etc.).

2.- Libro de Control de Calidad (Decreto 209/2014, de 28-OCT, del Gobierno Vasco y disposiciones concordantes). Incluye:

- Resultados de los ensayos, pruebas  y análisis realizados

- Fichas normalizadas, en su caso, para el asiento de los resultados de los ensayos, pruebas y análisis

- Certificación de los Laboratorios de Control de Calidad

- Certificados de garantía, marcas o sellos de calidad, homologaciones, etc.

- Albaranes de los materiales recibidos en obra

- Resultados y aceptación o rechazo de los materiales y unidades de obra

- Modificaciones en cuanto a calidades de materiales o especificaciones

- Certificado de Control de Calidad (ver apartado 10.2.2.2.1.2)

3.- Documentación técnica para la obtención de la Licencia de 1ª Utilización :

A partir de los contenidos del Libro del Edificio, se aportará en documento independiente lo que exija el Ayuntamiento correspondiente sobre la Licencia de 1ª Utilización.

4.- Proyecto/Documentación técnica de Licencia de Apertura de actividad (documentación complementaria, en su caso):

Incluirá las subsanaciones sobre el documento inicial de Actividad o las medidas correctoras que exija el Ayuntamiento para la autorización administrativa correspondiente.

11.- NORMAS DE PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS Y DOCUMENTOS:

11.1.- Formato de la documentación en papel:

11.1.1.- Proyectos, y Estudios técnicos:

- se aportará una relación o Índice de todos ellos - basado, para el caso del Proyecto de Ejecución, en el Anexo I de este Pliego -, que esté preferiblemente plastificado, y que sea fácilmente visible en el interior de la correspondiente carpeta o caja de Proyecto.

- no encuadernados, sino simplemente doblados (DIN A-4 sin solapa)

- con una numeración o identificación de cada uno de ellos clara y reconocible visiblemente

- se presentarán los principales planos del Proyecto reducidos a tamaño DIN A-3 y encuadernados para una rápida consulta del Proyecto. La escala resultante de estos planos reducidos será de carácter tipo o standard para permitir una cómoda utilización de escalímetros convencionales.

- Irán fechados y firmados.

- Documentación escrita (Memoria, Pliego, Presupuesto, etc.):

Con carácter general, toda documentación escrita contará, al principio de la misma, con un Índice suficientemente desglosado como para facilitar su consulta, y que, además, estará preferentemente paginado.

Se usará el formato DIN A-4, estará escrita en ambas caras de la página – salvo casos especiales como portadas, separadores de Anexos, etc. -, y encuadernada sin la utilización de archivadores de anillas. Dentro de una misma encuadernación se utilizarán separadores para distinguir Anexos y textos complementarios. Las páginas irán numeradas. En cada página se repetirá un encabezamiento con indicación de los datos del Proyecto (nombre y fecha) y del Documento al que corresponde  (Memoria, Pliego, etc.).

La documentación irá fechada y firmada.

El texto irá confeccionado de modo que se evite una utilización excesiva e innecesaria de papel. En este sentido, y a simple título de ejemplo para la Memoria y documentos similares, se indican las siguientes características del programa de textos Word: tamaño de letra tipo Arial 10; interlineado exacto en 15 ptos.; configuración de página con los siguientes márgenes: superior de 2,50 cm.; inferior de 0,50 cm.; izquierdo de 2,00 cm.; derecho de 1,00 cm.; distancia desde el borde al encabezado: 1,25 cm.; distancia desde el borde al pie: 1,00 cm. Para el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se aconseja reducir el tamaño de letra.

11.1.2.- Informes y otros:

Se estará a lo señalado para la documentación escrita de Proyectos.

11.1.3.- Actas de Obra (Libro de Órdenes):

Se utilizará el formato tipo del Servicio de Arquitectura.

11.2.- Presentación de los trabajos en soporte informático:

La presentación de los trabajos por parte del adjudicatario en soporte informático (disco compacto grabable CD-R, o DVD, o en memoria externa tipo “pendrive”) incluirá todos y cada uno de los contenidos aportados en papel, con su mismo formato y aspecto, y se realizará en base a los siguientes programas:

-	Documentación escrita: Microsoft Word versión compatible con la 2003, así como también en formato PDF. No obstante, en el caso de Certificados, Informes, Actas y documentos similares, se exceptuará la necesidad su presentación en Microsoft Word, siendo suficiente en PDF.

-	Mediciones y Presupuesto: Presto 11.02 o inferior, así como también en formato PDF.

-	Certificaciones (incluida Carátula): en formato PDF

-	Planos: En formato DWG (Autocad versión 2014 ó inferior), así como también en formato PDF. La información en DWG incorporará todos los contenidos necesarios (referencias externas, imágenes, etc.), así como la definición de todas las características gráficas (grosor, tipo de línea, color, etc.) de los diferentes elementos que componen el dibujo (ctb). La numeración o denominación de los archivos digitales coincidirá básicamente con la de sus correspondientes planos en papel para permitir su fácil identificación. Se añadirá un Índice de todos los planos. La elaboración de los planos en Autocad se basará en lo señalado en el Anexo II a este Pliego.

En la preparación del soporte informático estarán asegurados:

- Su correcto empleo (apertura, lectura e impresión) en cualquier ordenador compatible que cuente con la suficiente capacidad.

-	La coincidencia plena de su organización e identificación de carpetas, subcarpetas y archivos con las de los volúmenes y documentos constitutivos del Proyecto, de forma que la utilización del disco compacto resulte clara, fácil y sencilla.

Los contenidos del soporte informático podrán ser leídos y tratados con los programas en los que fueron generados (Microsoft Office, AUTOCAD, Presto, etc., así como con las aplicaciones específicas relativas a la Certificación Energética).

Toda la documentación se entregará, así mismo, en formato PDF para poder ser manejada e impresa cómodamente y sin alterar su contenido.

12.- NÚMERO DE EJEMPLARES DE LOS DOCUMENTOS A PRESENTAR (*):

(*): Toda presentación de trabajos y documentos irá precedida de una versión “0” (en papel y en soporte digital) para su revisión previa por parte del Servicio de Arquitectura.

12.1.- Etapa de Redacción de Proyectos:

- Proyecto de Demolición:

  - Cuatro ejemplares en papel, encarpetados en el formato normalizado del Servicio de Arquitectura

  - Dos ejemplares íntegros en soporte informático.

- Anteproyecto:

  - Cuatro ejemplares en papel, encarpetados en el formato normalizado del Servicio de Arquitectura

  - Dos ejemplares íntegros en soporte informático.

- Proyecto Básico:

  - Cuatro ejemplares en papel, encarpetados en el formato normalizado del Servicio de Arquitectura

  - Dos ejemplares íntegros en soporte informático.

- Proyecto / Documentación Técnica de Actividad:

  - Cinco ejemplares en papel, encarpetados en el formato normalizado del Servicio de Arquitectura

  - Dos ejemplares íntegros en soporte informático.

- Proyecto de Ejecución y sus Estudios técnicos Complementarios obligatorios (Estudio de Seguridad y Salud; Plan de Control de Calidad; Estudio de Gestión de Residuos de construcción y demolición):

  - Cuatro ejemplares en papel, encarpetados en el formato normalizado del Servicio de Arquitectura

  - Dos ejemplares íntegros en soporte informático

13.- EJECUCIÓN DE LA OBRA

Las obras comprendidas y definidas en el proyecto de ejecución y el proyecto de equipamiento se ejecutarán con estricta sujeción a los mismos e instrucciones dadas por la Dirección facultativa; se ejecutarán con arreglo a las normas técnicas y legales que resulten de aplicación, de forma que permita a la conclusión de los trabajos disponer de un Centro con la debida adecuación a la normativa vigente.

La ejecución de las obras se realizará por constructores e instaladores cualificados para su ejecución.

14.- SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO Y DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

La Dirección del Contrato (R.D. 1098/2001, de 12-OCT: Reglamento de LCAP; artº 94) corresponde al Servicio de Arquitectura de la Diputación Foral de Gipuzkoa. Este Servicio realizará las funciones de supervisión técnica del contrato y, consecuentemente, de los Proyectos y demás documentaciones presentadas por el Adjudicatario. Así mismo, tendrá la potestad de interpretar, en caso de duda, el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. Contará con la colaboración - en los aspectos funcionales de la solución proyectada -, del Departamento de Políticas Sociales como promotor de la iniciativa.

En base a la experiencia acumulada por el Servicio de Arquitectura - en calidad de servicio técnico de la Diputación Foral de Gipuzkoa -, en el uso y mantenimiento de su patrimonio edificado, el mencionado Servicio de Arquitectura podrá establecer al adjudicatario directrices técnicas de Proyecto, correspondiendo a dicho adjudicatario el desarrollo y definición técnica concreta de las mismas.

- Donostia-San Sebastián, 22 de marzo de 2019

NOTA: Este Pliego comprende los Anexos indicados en su Índice.

ANEXO I:

- RELACION TIPO DE PLANOS EN UN

PROYECTO DE EJECUCIÓN

- ANEXO I:

RELACION TIPO DE PLANOS EN UN

PROYECTO DE EJECUCIÓN

(con asterisco * : para P. Básico)

1.-	Situación y Emplazamiento

2.-	Estado Inicial (Parcela, Redes de Servicio, Normativa Urbanística, y, en su caso, Edificación existente)

3.-	Arquitectura

4.-	Construcción

5.-	Estructura

6.-	Instalaciones

7.-	Urbanización

Escalas:

1.-	Situación y Emplazamiento

1.1*:	Situación	1/100.000 - 1/25.000

1.2*:	Emplazamiento	1/5.000 - 1/2.000

2.-	Estado Inicial (Parcela, Redes de Servicio, Normativa

Urbanística, y, en su caso, Edificación existente):

2.1*:	Parcela – Topográfico – Límites – Servidumbres	1/200 - 1/500

2.2:	Redes de servicio existentes	1/200 - 1/500

2.3*:	Normativa Urbanística	1/500 - 1/1000

2.4*:	Plantas (de edificación existente, en su caso)	1/100 - 1/50

2.5*:	Secciones (de edificación existente, en su caso)……	1/100 - 1/50

2.6*:	Alzados (de edificación existente, en su caso)…………	1/100 - 1/50

3.-	Arquitectura

3.1*:	Justificación del cumplimiento de la Normativa

Urbanística………………	1/200 - 1/500

3.2*:	Implantación en la Parcela, Ordenación, Accesos,

Red viaria………………	1/200 - 1/500

3.3:	Replanteo………………	1/200 - 1/500

3.4*:	Plantas: Usos, Superficies Útiles y Construidas

(y, en caso de edificación existente,:

ámbito de actuación, demoliciones proyectadas y

superpuesto inicial-final)	1/100 - 1/50

3.5:	Plantas: Cotas

(y, en caso de edificación existente,:

ámbito de actuación, demoliciones proyectadas y

superpuesto inicial-final)	1/100 - 1/50

3.6* :	Secciones

(y, en caso de edificación existente,:

ámbito de actuación, demoliciones proyectadas y

superpuesto inicial-final)	1/100 - 1/50

3.7*:	Alzados

(y, en caso de edificación existente,:

ámbito de actuación, demoliciones proyectadas y

superpuesto inicial-final)	1/100 - 1/50

3.8:	Movimento de Tierras (inc. afecciones a edificios

o a redes existentes	1/200

3.9*:	Perspectiva, Infografía		----

Escalas:

4.-	Construcción

4.1:	Secciones y Detalles Constructivos:

4.1.1:	Sección Vertical fachada	1/20 - 1/10

4.1.2:	Sección Horizontal y Vertical de huecos de

Fachada (preferentemente con el añadido

de una perspectiva)……………………………1/3

4.1.3:	Definición de Cubiertas [materiales, pendientes,

limas, bajantes, sumideros, Juntas de Dilata-

ción (Estructurales+de Cubierta+de Pavimento),

etc.], chimeneas, paneles solares, etc............1/100-1/50

4.1.4:	Detalles de Definición de Cubiertas, con

todos sus puntos singulares (impermeabiliza-

ciones, sumideros, encuentros con paramentos,

casetones, aleros, Juntas de Dilatación, etc.)1/3 – S/E

4.1.5:	Detalles de otras Impermeabilizaciones

(duchas, aljibes, etc.)	1/3

4.1.6:	Puentes Térmicos y Acústicos	1/3

4.1.7:	Sección Vertical de Distribuciones (tipos de

Tabiques, y de Elementos Divisorios, con su ubi-

cación en planta)…………………………….1/10-1/50-1/100

4.2:	Acabados:

4.2.1:	Suelos, Paredes y Techos	1/100 - 1/50

4.2.2:	Despiece de falsos techos

(con integración de luminarias, climatizac.,etc.)1/50

4.2.3:	Detalles (encuentros entre materiales, etc.)	1/2

4.3:	Carpintería y Vidriería Exteriores:

4.3.1:	Ubicación en Planta y/o Alzados	1/100

4.3.2:	Memoria gráfica (inc. definición de Vidrios)	1/50

4.3.3:	Detalles (inc. definición de Vidrios)	1/2 - 1/1

4.4:	Carpintería Interior:

4.4.1:	Ubicación en Planta	1/100

4.4.2:	Memoria gráfica	1/50

4.4.3:	Detalles	1/2 - 1/1

4.4.4:	Cerrajería	1/100

4.5:	Herrería:

4.5.1:	Memoria gráfica	1/50

4.5.2:	Detalles	1/2 - 1/1

4.6:	Medios para las operaciones de Mantenimiento:

4.6.1:	Ubicación en Plantas y/o Alzados	1/100 – 1/50

4.6.2:	Detalles	1/3

4.7:	Mobiliario, Equipamiento y Señalización (en su caso):

4.7.1:	Plantas, Secciones y Alzados	1/25

4.7.2:	Detalles	1/3

5.-	Estructura (con cuadro de hormigón EHE-08):

5.1:	Cimentación (inc. tierras eléctricas)

( y, en su caso,:

estructuras auxiliares de contención de tierras)……..1/50

5.2:	Plantas (forjados, placas; cargas y sobrecargas)

(y, en caso de edificación existente,:

demoliciones estructurales proyectadas y apeos)	1/50

5.3:	Secciones (escaleras, muros de contención, etc.)

(y, en caso de edificación existente,:

demoliciones estructurales proyectadas y apeos)	1/20

5.4:	Armado de pilares y vigas; muros; cerchas

(y, en caso de edificación existente,:

demoliciones estructurales proyectadas y apeos)	1/20 - 1/5

5.5:	Detalles (armado de nudos, soldaduras, etc.)	1/10 - 1/5

Escalas:

6.-	Instalaciones

6.1:	Fontanería y Saneamiento:

6.1.1: Fontanería (agua fría y caliente)	1/100 - 1/50

(inc. Esquema de principio)

6.1.2: Saneamiento:

6.1.2.1: Red Arquetas pluviales y fecales

(pendientes y cotas entrada / salida;

con superposición de la  cimentación)1/100 - 1/50

6.1.2.2: Detalles (arquetas, tubos, etc.)	1/20   - 1/10

6.1.2.3: Resto de plantas	1/100 - 1/50

6.1.2.4: Esquema de principio	     -----

6.2:	Producción Energía Convencional / Solar/

Combustibles/ Calderas/ Depósitos	1/100 - 1/50

6.3:	Calefacción / Climatización / Ventilación

(inc. Esquema de principio) (con indicación del ruido

máximo admisible en cada dependencia…………...1/100 - 1/50

6.4:	Electricidad:

6.4.1:    Acometida hasta enganche a Cía. Suminist 1/100 - 1/50

6.4.1’:   Centro Transformador (en su caso)	1/50

6.4.2:	Esquema unifilar		-----

6.4.3:    Cuadros eléctricos	1/100 - 1/50

6.4.4:	Electricidad, Fuerza	1/100 - 1/50

6.4.5:	Alumbrado y Alumbrado Emergencia	1/100 - 1/50

6.5:	Incendios:

6.5.1*:	Sectorización – Evacuación	1/100 - 1/50

6.5.2:	Detección (inc. Esquema de principio)	1/100 - 1/50

6.5.3:	Extinción (inc. Esquema de principio)	1/100 - 1/50

6.6:	Seguridad y Control de Accesos; Megafonía

(inc. Esquema de principio); Amaestramiento de llaves 1/100 - 1/50

6.7:	Teléfonos, Telecomunicac. y Antenas; Voz y Datos

(inc. Esquema de principio)	1/100 - 1/50

6.8:	Domótica, Audiovisuales

(inc. Esquema de principio)	1/100 - 1/50

6.9:	Superposición de Instalaciones (Climatización,

Electricidad, Incendios, etc.)	1/50

6.10:	Mecánicas (ascensores, etc.)	1/50

6.11:  Pararrayos……………………………………………….1/100 - 1/50

6.12:	Cocinas (con todas sus instalaciones integradas)….1/20

7.-	Urbanización

7.1:	Replanteo y nivelación. Rasantes (Superposición

Iniciales/Proyecto)

7.1.1: Planta		1/200 - 1/500

7.1.2: Secciones		1/200 - 1/500

7.2:	Tratamiento superficial (pavimentos, acabados,

jardinería, cierres de parcela y vallados, mobiliario urbano):

7.2.1*: Planta		1/200 - 1/500

7.2.2:  Detalles constructivos	1/20

7.3:	Red viaria. Aparcamientos:

7.3.1: Perfiles y Secciones	1/200 -1/20

7.4:	Muros y Estructuras de contención (en su caso) 	1/100 - 1/50

7.5*:	Movimiento de Tierras (en su caso)	1/200 - 1/500

7.6:	Instalaciones, Redes de Servicio y Acometidas

(Alcantarillado, Agua y Riego, Electricidad, Telefonía y

Datos, Gas, etc.); (distinción uso público/privado):

7.4.1: Planta  (trazado y dimensiones)	1/200  - 1/500

7.4.2: Detalles constructivos	1/20

7.7:	Otras Redes de Servicios afectadas (en su caso)…..1/200

7.8:	Servidumbres (en su caso)	1/200 - 1/500

- ANEXO II:

- NORMAS DE DELINEACIÓN

EN DIBUJO ASISTIDO POR ORDENADOR (CAD)

- Relación de CAPAS con sus correspondientes elementos (para planos de edificación):

Estructura (Secc)	Elementos resistentes (seccionados): pilares, núcleos de hormigón, vigas, forjados, losas de escalera, muros de carga, muros de contención, cimentación.

Estructura (No Secc)	Elementos resistentes (No Seccionados): principalmente en planta: forjados, rampas, etc.

Estructura (Ejes)…………. Ejes de pilares, etc.

Muros-cerram	Elementos de cerramiento de carácter prácticamente fijo (seccionados): muros (no resistentes) de fachada, muros de cierre de hueco del ascensor, etc.

Perim-cerram	Elementos perimetrales del cerramiento, básicamente en planta, que no se representan seccionados: alféizares de ventana, antepecho de terrazas, aleros, canalones, etc.

Elem. Vert. Com	Elementos verticales Comunes en planta: conductos de ventilación, shunes, bajantes, montantes.

Niveles	Escaleras, rampas, niveles de suelo, pendientes.

Tabiques	Elementos de tabiquería (seccionados).

Carp-ext 	Carpintería exterior (ventanas, miradores, muros cortina, ...), incluidos Vidrios

Carp-int	Puertas interiores, mamparas.

Acabados1	Representación de los distintos acabados de los paramentos (pavimento, material de fachadas, material de cubierta, etc.) visibles en primer término. Su representación se realizará preferiblemente con “sombreado”.

Acabados2	Representación de los distintos acabados de los paramentos (pavimento, material de fachadas, material de cubierta, etc.) visibles en segundo término. Su representación se realizará preferiblemente con sombreado.

En Alzados: sombras arrojadas por el sol.

Acab-secc	Nivel de acabado, en Sección, de suelos, falsos techos, hoja fina exterior en una fachada ventilada, etc.

Herrería	Barandillas, etc.

Ascensor	Cabina de ascensor y mecanismos (los paramentos que definen el hueco del ascensor pertenecerán a la capa “Muros-cerram” o, en su caso, “Estructura”).

Sanitarios	Aparatos sanitarios y electrodomésticos.

Mobiliario	Elementos de mobiliario.

Cubierta	Perímetro y elementos principales de cubiertas (encuentro de faldones, casetones, chimeneas, etc.).

Lejano	Representación (principalmente en planta) de partes del edificio situadas en un segundo plano alejado: azoteas vistas en planta desde pisos superiores, etc.

Cotas	Acotaciones de las dimensiones.

Texto	Textos, indicación de la superficie de un local, indicación de las cotas de nivel, superficies, etc.

Somb-muros.	Sombreado de elementos seccionados (estructura, muros de cerramiento, y tabiques).

Ocultos1	Proyección de elementos situados detrás/delante del plano de corte (a trazos).

Ocultos2	Proyección de elementos situados delante/detrás del plano de corte (a puntos).

Alzado1-1	En el alzado situado en un primer plano: perímetro, huecos y resaltos importantes de fachada, así como otros elementos principales de la composición.

Alzado1-2 	En el alzado situado en un primer plano: molduras, impostas, bajantes, elementos de urbanización, y otros elementos secundarios de la composición.

Alzado2	Conjunto del alzado situado en un segundo plano.

Jardinería	Elementos de la jardinería y el paisaje.

Topografía	Curvas de nivel de la topografía, etc., en Planta.

Terreno	Perfil vertical del terreno representado en Alzados y Secciones.

Ejes 	Ejes de simetría, etc.

Lin-aux	Giros de sillas de minusválidos, Ø patios, etc.

Lin-secc	Líneas de indicación de los planos de corte de las Secciones, y de los planos de proyección de los Alzados.

Superf. Construida (Int.)….Polilínea (para cálculo de superficie construida Interior)

Superf. Construida (Ext.)....Polilínea (para cálculo de superficie construida Exterior; al 50 %)

Superf. Útil (Int.)………......Polilínea (para cálculo de superficie útil Interior)

Superf. Útil (Ext.)…………..Polilínea (para cálculo de superficie útil Exterior; al 50 %)

El color y el tipo de línea de los diversos elementos que componen el dibujo deberán ser en todo caso "por capa".

Para la elección del color de cada capa deberá tenerse en cuenta la siguiente Asignación de Colores y Grosores utilizada en el Servicio de Arquitectura, cuyo archivo “.ctb” se facilitará, para su inclusión en la carpeta “Plot styles” de Auto-cad.

- Asignación de Colores y Grosores

| Color de objeto | Grosor | Color al que se imprime |
| --- | --- | --- |
| Blanco | 0.1 | negro |
| Rojo | 0.1 | negro |
| Color 9 | 0.1 | negro |
| Azul | 0.15 | negro |
| Verde | 0.2 | negro |
| Amarillo | 0.25 | negro |
| Ciano | 0.4 | negro |
| Magenta | 0.5 | negro |
| Color 8 | 0.8 | negro |
| Color 253 | 0.1 | 250 |
| Color 252 | 0.15 | 251 |
| Color 251 | 0.15 | 252 |
| Color 250 | 0.15 | 253 |

Si se usara algún color al cual no se le haya asignado grosor o color desde el Servicio de Arquitectura, deberá adjuntarse a la entrega de ficheros de autocad, el archivo ".ctb" con la asignación de plumillas correspondiente y cuyo nombre será el del proyecto (por ej.: aldakonea.ctb).

En las Plantillas a facilitar por el Servicio de Arquitectura aparece una asignación de colores "por capa" que podrá ser modificada si así resulta conveniente, respetándose en todo caso la Asignación de Colores y Grosores citada anteriormente.

ANEXO V PROGRAMA DE NECESIDADES PARA PROYECTO Y OBRA DEL CENTRO de ARBES en IRÚN

1.-  Antecedentes

2.- Programa de Necesidades

3.- Objetivos

4.- Principios de diseño

5.- Detalle del programa residencial

6.-Detalle del programa de apartamentos

7.- Configuración

8.-Equipamiento y mobiliario

9.-Normativa de servicios sociales

1. Antecedentes

En marzo de 2010, El departamento de Políticas Sociales de la Diputación Foral de Gipuzkoa y el Ayuntamiento de Irun establecen un marco de colaboración en el que ambas partes se comprometen a impulsar la construcción de un equipamiento asistencial en el ámbito urbanístico 7.2.04 denominado “Arbes”. Este compromiso de colaboración ha culminó con la aprobación de un convenio para la encomienda de gestión de la construcción, equipamiento y gestión del equipamiento social.

2.-Programa de Necesidades

El convenio suscrito por las partes indica el siguiente contenido:

-130 plazas residenciales diseñadas como alojamientos para personas mayores en situación de dependencia, de las cuales 20 conformarán una unidad psicogeriátrica.

-30 plazas de centro de día o servicio de atención diurna para mayores en situación de dependencia.

-50-60 plazas de apartamentos tutelados diseñados como viviendas para toda la vida para autónomos de los cuales un mínimo del 90% de las plazas serán individuales.

-26 plazas de apartamentos con apoyos para personas con discapacidad en situación de dependencia.

-  Un servicio o centro de día para personas con discapacidad en situación de dependencia.

- Si el proyecto definitivo lo permitiera, un servicio de atención diurna para personas mayores y un centro para la promoción de la autonomía personal para personas con discapacidad o para otros usos de atención social que se acordasen entre ambas partes.

3.-Objetivos

Este centro facilita, además de los servicios de referencia, una atención directa e integradora con servicios de atención en régimen de residencia o de atención diurna, con un enfoque multidisciplinar que incorporará tanto las necesidades como los recursos e intereses de las personas usuarias.

En este sentido se identificarán las capacidades de las personas que utilicen este centro. Se realizará una orientación y un programa de cuidados y habilitación personal que, en el marco de la historia de vida de las personas, integre aspectos de salud autonomía, bienestar e integración social.

4.-Principios de diseño

Los Principios de diseño aquí descritos se centran en aspectos fundamentales relacionados con el Modelo Vivienda y de Atención Centrada en la Persona para el alojamiento de Personas Mayores en situación de dependencia.

El Modelo Vivienda se refiere a un cambio en el carácter del alojamiento para personas mayores más extendido en nuestro país: Las Residencias. En dichos alojamientos (de carácter institucional y con servicios de atención y cuidados continuos) el concepto “habitación” se sustituye por el de “vivienda”. En definitiva, se asume la importancia de reproducir, en la medida de lo posible, entornos domésticos allí donde las personas tengan que vivir, respetando así su intimidad y dignidad. Se trata de fomentar la independencia y autonomía de los mayores, reforzar su integración e interacción con el entorno físico y social, así como reforzar su identidad personal. Todo ello para asegurar un envejecimiento satisfactorio y de calidad apoyado en la continuidad en su forma de vida.

Si la casa para cualquier persona es el espacio vital de referencia, de los recuerdos y de las referencias afectivas, en la vejez, en la que el contacto con el exterior suele ser menor, el espacio domestico es troncal en la vida de estas personas. Se trata de reproducir buenas prácticas ampliamente contrastadas en el resto de Europa, pero siempre adaptando esos modelos al contexto en que se implantan teniendo en cuenta las características locales.

Además, el enfoque general también contempla que la construcción de este tipo de alojamientos para mayores debe ser en el entorno urbano y social al que pertenecen. De esta forma se evita la ruptura de los lazos sociales y familiares, favoreciendo la continuidad, participación y la toma de decisiones de los mayores en las cuestiones relativas a su vida.

Existen una serie de criterios de diseño dirigidos a la mejora de la calidad de vida de las personas mayores dependientes, siempre intentando que se ajuste a las necesidades de las mismas. Los tres criterios generales son:

- El diálogo con el entorno urbano para asegurar una correcta integración

- Las zonas comunes o de relación para fomentar la interacción social

- Las características de las viviendas para una correcta adaptación a las necesidades de la persona.

Por tanto, la propuesta realizada deberá incorporar los siguientes criterios de diseño:

- El conjunto tiene un carácter polivalente, de forma que, junto a los alojamientos para personas mayores, se ubiquen otros equipamientos de servicios sociales para otros colectivos como personas con discapacidad. En cualquier caso, la imagen principal del conjunto será de vivienda. Se asegurará la correcta integración en el entorno y evitará una imagen institucionalizada que pueda generar diferenciación social. Es fundamental plantear un edificio de viviendas atractivo, que se integre de forma arquitectónica pero también socialmente.

- Mezcla de usos, destinando una parte de la parcela a otros usos diferentes al de la atención a la dependencia y que sean una demanda actual en la comunidad. De esta forma se asegura una integración completa con el contexto urbano en el que se ubica.

- Además, deberá asegurar una integración física con el tejido urbano, incorporando elementos urbanos como paseos, zonas verdes, etc.

- El diseño de los espacios se basará en el modelo de atención centrada en la persona. El objetivo principal es que las personas mayores vivan si no en su casa, como en su propia casa, de modo que no se interrumpa de forma brusca su proyecto y modo de vida anterior. Esta vivienda, su nuevo hogar, será grato y confortable, un lugar en el que la persona siga manteniendo el control de su vida, respetando así su intimidad, independencia, derechos y decisiones.

- El concepto de organización será el de viviendas en torno a una unidad de convivencia que facilite la vida cotidiana, proporcionando privacidad y a su vez espacios de relación entre los usuarios que sientan como suyos y resulten fácilmente identificables.

- Los espacios comunes deberán responder a las necesidades de los usuarios, de los cuales un porcentaje mayoritario presentan demencia. Mediante un diseño adecuado a las personas con demencia aseguramos un entorno apropiado para el resto de usuarios. Es importante destacar que los síntomas asociados a la demencia son la pérdida de memoria, la desorientación temporal y espacial, incapacidad de comunicación, problemas de reconocimiento, cambios de comportamiento, etc…Por tanto, los espacios comunes estarán especialmente enfocados a facilitar la orientación, la deambulación y la comprensión de los mismos.

- Se trata de fomentar la continuidad en el modo de vida de las personas, por lo que el concepto “habitación” se sustituye por el de vivienda, dando prioridad a estas en el marco del centro. La privacidad es fundamental para reducir el estrés derivado del cambio de alojamiento y la independencia para el mantenimiento de las capacidades personales y toma de decisiones.

5.-Detalle del programa residencial

Capacidad total del centro residencial con una horquilla de entre 115 y 130 alojamientos (dependiendo de las opciones adoptadas) con  modulos o unidades  de convivencia de entre 9 y 18 alojamientos. Se contempla la posibilidad de agrupar varios modulos o  unidades de convivencia por planta, siendo su ubicación y disposición un criterio de diseño fundamental para la optimización de las zonas comunes y su correcto funcionamiento.

Del total de las plazas al menos el 90% serán alojamientos individuales, en coherencia con el respeto a su intimidad, con un baño adaptado y una pequeña cocina de cortesía. Al introducir esta cocina (fregadero, nevera y almacenaje) se enfatiza la sensación de hogar. En total, el tamaño de la vivienda tendrá como mínimo una superficie de  25 m2 para los alojamientos individuales y 35 m2 en el caso de los alojamientos dobles,  para permitir la ubicación de mobiliario propio y así reforzar la continuidad con el anterior hogar y los recuerdos personales.

Zonas comunes: Por cada  modulo o unidad de convivencia se calculará el tamaño de las zonas comunes en función del número de alojamientos que la compongan. Como recomendación y considerando el tamaño de cada alojamiento, alrededor de un 30% de la misma repercutirá en las zonas comunes. Este porcentaje incluye las zonas inmediatas de las unidades de convivencia así como otros espacios (salas de usos múltiples, gimnasio, sala de rehabilitación, jardines exteriores..) que se ubicarán en otras plantas del edificio. Su diseño y características mantendrán un carácter hogareño y de calidad.

Todas las zonas comunes dispondrán de acceso al exterior (jardín o terraza), diferentes orientaciones y por tanto, distintas vistas hacia el exterior, así como una iluminación natural y artificial adecuadas. Se recomienda incorporar diferencias entre las distintas zonas para enfatizar el carácter único de cada una de ellas, ayudando así a la orientación y reconocimiento por parte de las personas usuarias con demencia. Se procurarán espacios de deambulación alrededor de los núcleos de comunicación vertical, que no podrán abrir directamente a las zonas de circulación o estancias comunes, zonas de servicio y almacenaje.

Respecto a las zonas de servicio, como recomendación y considerando el tamaño de cada alojamiento, alrededor de un 20% de la misma repercutirá en las zonas de servicio. Este porcentaje incluye las zonas inmediatas de las unidades de convivencia así como otros espacios (almacenes, cocina general del conjunto, cuarto de lavandería, escaleras, ascensores, salas de reuniones y despachos, accesos…) que se ubicarán en otras plantas del edificio.

Es necesario enfatizar la importancia de los espacios previos al alojamiento  (nichos y umbrales). Estos espacios funcionan como elementos de transición importantísimos para el reconocimiento personal y el refuerzo de la identidad. Su diseño y dimensiones permitirán la ubicación de elementos o mobiliario propio por parte de los usuarios.

En cuanto a la movilidad, todos los espacios deben de estar diseñados para que faciliten pasar o transferirse de un sitio a otro, por ejemplo, de la cama al inodoro, o del inodoro a la ducha, o de todos estos sitios a la silla de ruedas. El diseño de los espacios debe permitir pasar de un sitio a otro con la mayor seguridad y facilitando en la medida de lo posible la autonomía personal. Se debe asegurar que independientemente del nivel motriz e incluso cognitivo general de la persona, esta pueda circular libremente por el edificio. Así mismo las instalaciones deben de contar con dispositivos de apoyo a la comunicación oral, que permitan mejorar el sonido, en definitiva, deben de facilitar la accesibilidad universal y tener en cuenta de entre las personas con discapacidad auditiva especialmente a aquellas que sean usuarias de audífonos o implantes cocleares. En general el diseño del Centro debe tener en cuenta un enfoque tecnológico y de domótica que minimice la necesidad de ayuda de las personas usuarias.

Otros espacios y equipamientos: Zonas verdes al aire libre.

Se recomienda incluir la orientación y vistas del contexto urbano como criterios fundamentales de diseño; de esta forma, al incluir referencias urbanas o paisajísticas, se refuerza la sensación de pertenencia para aquellas personas que conocen el barrio o el entorno. Por otro lado, la estimulación sensorial a través de los elementos exteriores como terrazas y jardines es fundamental.

- 2 Centros de día de 300 m2 cada uno  ubicado en planta 0

- Cafetería  (100m2). O espacio equivalente dirigido a suplir las necesidades de la comunidad y el entorno.

6.- Detalle del programa de apartamentos

El número de plazas en apartamentos contara con una horquilla de entre 50 y 60 de las cuales el 90% estarán en apartamentos individuales.

Los apartamentos dobles  contarán con un solo dormitorio con dos camas.

La superficie mínima de los apartamentos individuales será de 40m2 y en el caso de los dobles será de al menos 50m2.

7.- Configuración

El conjunto edificatorio y urbanización se conforma de la siguiente forma:

Sobre rasante  se construirán dos edificios; uno de ellos acogerá los servicios residenciales para personas mayores en situación de dependencia, apartamentos con apoyos para personas con discapacidad así como los  dos centros de día; uno  para mayores en situación de dependencia y  otro para personas en situación de discapacidad. El otro edificio  albergará los apartamentos tutelados, servicio de competencia municipal.

- Edificio Residencial

Este edificio estará compuesto por:

- Planta baja que albergara entre otros: servicios sociosanitarios, centrales, gestión, administración, cafetería y los 2  centros de día –

- Planta de sótano, se destina a servicios técnicos, cocina, lavandería y almacenes, así como aparcamiento para el personal y visitantes.

- Plantas superiores: Unidades convivenciales (9 Uds.) para 17-18 usuarios y/o usuarias , cada unidad convivencial contará con sus propias áreas comunes, terrazas, comedor  y salas de estar.

- Edificio de Apartamentos Tutelados

- En Planta baja (espacios comunes):

- hall espacioso de recepción, con mostrador para el/la conserje.

- 2 salas polivalentes(una para actividades y otra para sala de estar)

- 2 despachos(para profesionales)

- 1 sala para reuniones técnicas.

- En plantas superiores los apartamentos diseñados como viviendas para toda la vida, entre 50 y 60, resultando un 90%  de las plazas en apartamentos individuales.

- En la última planta:

- vestuarios y aseos para el personal

- office

- almacén ( espacios para almacenaje de enseres, productos, útiles de entretenimiento, ropa blanca…..) espacios para las instalaciones

3) Urbanización y zonas ajardinadas en el interior de la parcela, desarrollando aparcamientos, ....

Estancias o dependencias con que debe contar el Centro:

A título indicativo y orientativo se enumeran las siguientes (normativa):

Servicios centrales

Vestíbulo principal, recepción y control, distribuidor, baño geriátrico, baños de uso público, consulta médica, sala de curas y observación, farmacia o depósito de medicamentos, despachos, sala de reuniones, archivos, sala de podología, sala de peluquería, comedor, terapia ocupacional, sala de fisioterapia y piscina terapéutica, zona estancial, sala multiusos, capilla, sala de estimulación sensorial…

Área de gestión y administración

Con vestíbulo de ascensores, vestíbulo distribuidor, despacho de dirección y administración, sala de reuniones, archivo, despachos, sala de estancia y descanso del personal, vestuarios y aseos del personal, distribuidor, cuarto de comunicaciones y oficio de limpieza, cuarto de mantenimiento, zona de recepción de mercancías, cuarto de basuras, almacén, cámaras frigoríficas, cocina y oficio de limpieza, lavandería,

Zona de atención residencial o unidades convivenciales.

Se propone una estructuración basada en 9 unidades de convivencia, de 9 a 18 personas -.

Las unidades de convivencia, que estarán delimitadas, identificadas y diferenciadas, se compondrán de zonas comunes, habitaciones de las personas usuarias y los espacios y dotaciones necesarias para Actividades de la Vida Diaria (AVD) (cocina, comedor, sala de estar polivalente, etc.)

Debe de contar con espacios abiertos y luminosos, con todos los servicios necesarios para la convivencia en grupos homogéneos reducidos, que permita ofrecer una atención más directa y personalizada. El ambiente debe de acercarse a lo hogareño teniendo en cuenta las medidas higiénico-sanitarias.

Zonas de almacenamiento (ropa blanca, pañales...), accesos al exterior, elementos móviles que permitan la adaptación de los espacios a las necesidades de los usuarios y/o usuarias.

Los espacios comunes de cada unidad tendrán una zona de cocina y comedor, sala de estar y de actividades Deberán contar con espacios de distintos tamaños y orientación, que inviten a encuentros familiares y que generen intimidad. La zona de comedor o estancia deberá tener acceso a una terraza de uso común, con la orientación y el tamaño adecuados para realizar actividades o reposar.

En cuanto a las habitaciones deberán contar además con un baño propio, serán de uso individual o doble. Las habitaciones serán personalizables por las personas usuarias que vaya a ocuparla como residencia permanente, y la entidad titular o gestora del centro estimulará y facilitará el traslado de los elementos de personalización, que pueden consistir en la totalidad de los componentes muebles y cortinas, a excepción de la cama. Cuando el o la residente no desee personalizar la habitación con mobiliario propio, la dotación mínima - contendrá al menos, una mesilla con ruedas, una silla, un armario individual y cortinas visillo o estores, preinstalación de railes de techo para grúas u otras ayudas técnicas, tomas de oxigeno...

Se trata de evitar el aislamiento de estas personas en habitaciones individuales, huir del concepto tradicional en el que se limitan a pequeños nichos en un espacio común con un baño compartido. Se plantea la necesidad de ampliar las habitaciones individuales, dotándolas de un baño y espacio para compartir en intimidad. El objetivo es lograr una cuota máxima de autonomía e independencia.

El centro pondrá a disposición de las personas usuarias que lo soliciten una cama supletoria  para uso de los familiares cuando decidan permanecer en la habitación acompañado a la persona residente. El acceso a la cama supletoria, así como las circunstancias que deben concurrir para que se produzca este uso por el entorno afectivo de la persona usuaria deberá quedar regulado en el reglamento de régimen interior del centro.

Espacios Exteriores

Es un objetivo prioritario instalar jardines terapéuticos donde los sentidos (como el olfato, la vista y otros) puedan ser estimulados y que puedan ofrecer experiencias alternativas a los residentes, como un complemento estimulante a las que experimentan en su vida cotidiana.

Se trata de ofrecerles la posibilidad tanto de contemplar el jardín terapéutico desde el interior,  como la de pasar directamente a los jardines desde el modulo o unidad convivencial, la cocina o el salón comunes, así como de dar un paseo o sentarse a disfrutar de las sensaciones que ofrece el jardín. La zona verde es vivida como un oasis estimulante que provee recreación y experiencias placenteras. La vista a una zona verde desde la vivienda , también es importante para la contemplación y participación pasiva en actividades desde el interior de la vivienda. El jardín debe estar provisto de senderos de fácil acceso que conduzcan a zonas ajardinadas, así como áreas protegidas en las que las personas pueden sentarse a descansar durante el paseo, de tal manera que el jardín pueda llegar a convertirse en el destino para una pequeña excursión.

En las zonas comunes disponer de espacios ajardinados o terrazas con cubierta (para tener zonas protegidas del viento, sol, lluvia), en las que pueda elegirse el sol o la sombra y contar con un jardín terapéutico.

Debe de tener acceso desde  los modulos o  unidades convivenciales o en tal caso las mismas contar con terraza o balcón propio.

Posibilidades para moverse de un lugar a otro, disponer de puntos de encuentro y de elementos de estimulación sensorial mediante colores, olores, la tierra, las plantas.

CONSIDERACIONES GENERALES

 Para lograr el confort tanto en las unidades de convivencia como en las áreas comunes; climatización interior, calidad del aire, calidad sonora y calidad de la iluminación. Productos y tecnologías de apoyo, domótica, grúas, andadores, asideros.

 El jardín como lugar de convivencia; espacios exteriores que pudieran acoger familia y celebraciones teniendo un       adecuado control del sol y del viento, porches cubiertos, mesas con parasoles para mitigar el deslumbramiento y el sol.

 Edificio protegido del viento.

 Equipamiento sensorial

 Crear un camino alrededor del centro para animar al paseo, con sitios para resguardarse del sol, para sentarse y relajarse. El paseo debe de ser agradable con vistas, vegetación y elementos paisajísticos

 Utilización del agua

 Aspecto amigable y acogedor

 Espacios pequeños que permitan la intimidad; contar con un espacio de calidad que atraiga a los residentes que quieran estar tiempo solos un sitio confortable que permita estar a solas en contacto con la naturaleza o dos personas que puedan sentarse y conversar.

 Pasillos cortos y acogedores.

 Espacios que permitan socializar, que invite a las personas a reunirse y realizar actividades

en grupo.

 Espacios donde los residentes mayores y sus familias puedan pasar tiempo juntos fuera de la unidad de convivencia. También tendría que haber espacios para juego para niños, que permitieran que los residentes pudieran observarlos (caja de juegos, equipamiento exterior...).

 Sala multiuso; tendrían que ser lo suficientemente flexible para adaptarse a diferentes usos. Deberían disponer de áreas de exposición para mostrar lo que los residentes han creado. El acceso al agua es importante.

 Los baños y las cocinas se diseñan para facilitar el acceso y uso a las personas que utilizan silla de ruedas y muletas y andadores.

 Estimulación cognitiva a través de las nuevas tecnologías.

 Personalizar la habitación es muy importante. La estrategia más simple es permitir que los residentes traigan sus propios muebles, fotografías y objetos decorativos.

 Habilitar habitaciones que trasladen a residentes con discapacidad física a la ducha o a la silla de ruedas con equipos que cuelgan del techo. Al menos el 50% de ellos debe de estar provisto motor /grúa y arnés adecuados a las diferentes necesidades.

 Despachos del personal deber ser abiertos y parecer amigables.

 Hay que cuidar las proporciones, decidir la colocación de materiales, puertas, ventanas y pasillos buscando la funcionalidad, la facilidad para decorar y la calidad espacial.

Da muy buenos resultados colocar asientos en rincones, balcones o terrazas, para poder sentarse, disfrutar de la vista y observar actividades del exterior.

 Las Unidades Convivenciales o modulos deben de disponer de su propia puerta de entrada.

 Disponer de unos cuidados flexibles, dependiendo de las necesidades individuales - que pueden ser de mayor o menor intensidad según las circunstancias-.

 Encontrar oportunidades para preservar o reconstruir /recuperar capacidades para

una vida independiente.

 Espacios espaciosos y flexibles.

 Potenciar la luz natural, tanto en las viviendas como en los espacios comunes.

 Balcones y espacios exteriores.

 Instalaciones de uso común y puntos de encuentro.

 Plantas, árboles y entorno natural.

 Eficiencia energética y diseño sostenible.

 Espacios para almacenamiento de objetos personales, bicicletas, andadores.

 Preinstalación de railes de techo para grúas u otras ayudas técnicas en cada una de las habitaciones de las unidades convivenciales y en la sala de descanso para usuarios y/o usuarias de centro de día.

Los alojamientos y los apartamentos deberán de disponer de servicio de telefonía y wifi.

 Se incluirá el equipamiento y mobiliario necesario para la explotación del servicio, así como otros costes necesarios para la puesta en funcionamiento del Centro de mayores (redacción de proyectos, tasas, licencias...)

8.-Equipamiento y Mobiliario Necesario

Cada alojamiento dispondra menos del siguiente mobiliario:

– Una cama articulada con anchura mínima de 90 cm y, en caso de ser necesario, colchón cuyas especificaciones técnicas, o superficies sean adecuadas para la prevención y manejo de ulceras por presión.

– Un armario con llave y una capacidad mínima de 1 m3. Las puertas del armario, incluso si fueran correderas, dispondrán de un tirador a modo de asa.

– Una mesilla de noche con cajón y esquinas redondeadas. En módulos con personas con alto grado de dependencia, incluirá una bandeja extensible.

– Una silla con apoyabrazos.

– Un timbre de llamada u otro sistema que garantice la asistencia permanente, accionable desde la cama a la altura adecuada, con aviso en un puesto de control, que permita identificar su procedencia. Además, al pulsar el timbre de llamada se encenderá un piloto sobre la puerta de la habitación, que se apagará con un pulsador de rearme.

– Las personas usuarias encamadas o con un alto grado de dependencia dispondrán de camas articuladas y con ruedas, con tren elevador, y con barras de protección.

9.-Normativa de Servicios Sociales

- Borrador de decreto de centros residenciales para personas mayores en el  ámbito de la Comunidad autónoma del País Vasco.

- DECRETO 202/2000, de 17 de octubre, sobre los centros de día para personas mayores dependientes.

- ORDEN FORAL 394/2006 de 2 de junio de 2006 por la que se determinan las condiciones de las Unidades de Psicogeriatría.

- DECRETO 41/1998, de 10 de marzo, sobre los servicios sociales residenciales para la tercera edad.